## ECSC线上问题
ECSC问题跟踪表
问题ID | 平台 | 问题类型 | 问题模块 | 问题描述 | 问题出现的版本 | 问题提交人 | 问题提交时间 | 是否解决 | 负责人 | 解决人 | 问题解决版本 | 线上更新时间 | 备注
1 | ecsc | bug | 云主机 | 删除云主机，同步之后，会更改删除的时间 | V1.0.0 | 研发 | 2016-04-07 | 是 | 高文 |  | V1.0.0 | 2016-04-08 | 线上问题
2 | ecsc | bug | 网络 | 一个路由有多个子网时，同步之后会删除第一个子网的关联 | V1.0.0 | 研发 | 2016-04-07 | 是 | 高文 | 周海涛 | V1.0.0 | 2016-04-08 | 线上问题
3 | ecsc | bug | 登录界面 | 忘记密码漏洞修复 | V1.0.0 | 研发 | 2016-04-07 | 是 | 高文 | 高翔 | V1.0.0 | 2016-04-08 | 线上问题
4 | ecsc | bug | 云主机 | 创建云主机界面输入空白盘的大小，创建成功后，产生两个系统盘 | V1.0.0 | 研发 | 2016-04-07 | 是 | 高文 | 周海涛 | V1.0.0 | 2016-04-08 | 线上问题
5 | ecsc | bug | 云主机 | 云硬盘容量配额ecsc层与底层不一致时，创建云主机输入数据盘容量提示超配额，但是可以创建云主机与系统盘成功 | V1.0.0 | 测试人员 | 2016-04-08 |  | 底层 |  |  |  | 底层问题
6 | ecsc | bug | 云主机 | ecsc中创建云主机选择公共镜像（qcow2格式）创建失败为error状态，但是底层中展示一个系统盘，同步到ecsc上后用户无法删除（error状态的云主机无法级联系统盘） | V1.0.0 | 测试人员 | 2016-04-08 |  | 底层 |  |  |  | 底层问题
7 | ecsc | bug | 安全组 | 云主机添加安全组后，晚12点自动同步执行后，已添加的安全组自动解绑 | V1.0.0 | 测试人员 | 2016-04-08 | 是 | 高文 | 周海涛 | V1.0.0 | 2016-04-08 | 线上问题
8 | ecsc | bug | 资源统计 | 项目添加了防火墙后，网络资源统计数据为0 | V1.0.0 | 研发 | 2016-04-14 | 是 | 高文 | 徐光柳 | V1.0.0 | 2016-04-20
10 | ecsc | bug | 对象存储 | 首次进入对象存储界面，先展示Bucket管理界面再展示obs开通界面 | V1.0.0 | 测试人员 | 2016-04-20 | 是 | 陈浩 |  | V1.0.0 | 2016-04-22 | 已经解决了
11 | ecsc | bug | 对象存储 | 创建Bucket 提示‘系统繁忙，请稍后重试’（之前在测试环境存在此问题，研发判断是网络问题导致的） | V1.0.0 | 测试人员 | 2016-04-20 |  | 陈浩 |  |  |  | 1.研发确定仍然是网络问题导致（之前的原因是这样的，现在已经解决了） 2.9月8号线上再次出现此问题，陈浩最初分析是由于DNS的原因(陈浩邮件问题回复：“看到了熟悉的HTTP劫持，请求是我们的，但返回的结果不是我们的，而是他们内网的一个结果。客户还是那个geoway吗？”)
12 | ecsc | bug | 对象存储 | 上传文件一直显示‘准备上传中’ | V1.0.0 | 测试人员 | 2016-04-20 | 是 | 陈浩 |  | V1.0.0 | 2016-04-22
13 | ecsc | 需求 | 对象存储 | 修改OBS开通页面 | V1.0.0 | 测试人员 | 2016-04-20 | 是 | 陈浩 | 曹翔宇 | V1.0.0 | 2016-04-20 | 线上问题
14 | ecsc | bug | 网络1.1 | 添加成员界面，子网名称后面缺少子网IP | V1.0.0 | 测试人员 | 2016-04-20 | 是 | 高文 |  | V1.0.0 | 2016-04-22
15 | ecsc | bug | 网络1.1 | 添加成员选择fixed+IP，提示‘输入的IP不是一个有效的IP地址’ | V1.0.0 | 测试人员 | 2016-04-20 | 是 | 高文 |  | V1.0.0 | 2016-04-22
16 | ecsc | bug | 网络1.1 | 删除云主机时，该条成员没有删除掉，（这个测试chi的其他成员都级联删除成功了） | V1.0.0 | 测试人员 | 2016-04-20 | 是 | 高文 |  |  |  | 不解bug，因为一个用户删除了云主机，同时另外一个用户在添加成员导致了这个问题
20 | ecsc | 需求 | 总览 | 修改了总览页两个字“消息”改成“公告” | V1.0.0 | 研发 | 2016-04-21 | 是 | 高文 | 高翔 | V1.0.0 | 2016-04-22
21 | ecsc | bug | 对象存储 | obs提示开通页面下面提示信息用中文的冒号 | V1.0.0 | 研发 | 2016-04-21 | 是 | 陈浩 | 陈浩 |  | 2016-04-27
22 | ecsc | bug | 对象存储 | 上传一个40M的文件，上传到25M的时候取消上传，几个小时后查看容量统计有数据~ | V1.0.0 | 测试人员 | 2016-04-22 | 是 | 陈浩 |  |  | 2016-04-27 | 底层问题
23 | ecsc | bug | 对象存储 | 上传的文件一直显示100%（偶发问题） | V1.0.0 | 测试人员 | 2016-04-22 | 是 | 陈浩 | 高翔 | V1.0.0 | 2016-04-27
24 | ecsc | bug | 对象存储 | 首次点击‘发送验证码’按钮后，填写验证码后，点击回车按钮，会再次触发‘发送验证码’计时从 60s 开始倒计时，会再次收到短信； 且倒计时数字不按秒精确倒计时~ | V1.0.0 | 测试人员 | 2016-04-22 | 是 | 高文 | 曹翔宇 | V1.0.0 | 2016-04-27
25 | ecsc | bug | 对象存储 | 两个上传的文件无法删除（可能性1，上传的文件名称解析错误；可能性2，底层人员上传导致） | V1.0.0 | 测试人员 | 2016-04-22 | 是 | 陈浩 |  | V1.0.0 | 2016-04-27 | 底层人员解决的问题，需要长时间去验证
26 | ecmc | bug | 对象存储 | ECMC的top10数据有重复 | V1.0.0 | 研发 | 2016-04-22 | 是 | 陈浩 | 陈浩 | V1.0.0 | 2016-04-26
27 | ecsc | bug | 对象存储 | ecmc的top10数据排序错误 | V1.0.0 | 研发 | 2016-04-22 | 是 | 陈浩 | 陈浩 |  | 2016-04-27
28 | ecsc | bug | 系统登录 | ecsc操作过程中自动退出回到登录界面 | V1.0.0 | 研发 | 2016-05-10 |  | 陈浩 |  |  |  | 1.线上再次重现此问题（9月8号）
29 | ecsc | bug | 云硬盘 | 云硬盘详情页界面，云硬盘与云硬盘快照创建时间显示的是12小时制的 | V1.1.0 | 测试人员 | 2016-07-04 |  | 高文 |  |  |  | 用户中心版本验证
30 | ecsc | bug | 云主机&云硬盘 | 云主机详情界面和云硬盘详情界面，创建方式不一致(云主机显示镜像，云硬盘详情页显示自定义镜像) | V1.1.0 | 测试人员 | 2016-07-04 |  | 高文 |  |  |  | 用户中心版本验证
31 | ecsc | bug | 云硬盘 | 选择一个正在删除快照的云硬盘进入详情界面，快照删除成功后，快照数量没有及时更新 | V1.1.0 | 测试人员 | 2016-07-04 |  | 高文 |  |  |  | 用户中心版本验证
32 | ecsc | bug | 云主机 | IE11浏览器：创建云主机界面的‘CPU（核）’折行展示 | V1.1.0 | 测试人员 | 2016-07-04 |  | 高文 |  |  |  | 新的做法，已不存在此问题
33 | ecsc | bug | 负载均衡 | 创建负载均衡器达到配额的数为15，创建第11个的时候提示：vip数量超过限定配额 | V1.1.0 | 测试人员 | 2016-07-04 |  | 高文 |  |  |  | 新的做法，已不存在此问题
34 | ecsc | bug | 工单管理 | ecsc确认待确认工单为“未解决”，录入回复信息，进行回复，沟通记录不展示回复内容 | V1.1.0 | 测试人员 | 2016-07-04 |  | 高文 |  |  |  | 用户中心版本验证
35 | ecsc | bug | 对象存储 | IE浏览器：对象存储的bucket中建立名称超长的文件夹，进入文件夹后立刻退出 | V1.1.0 | 测试人员 | 2016-07-04 |  | 陈浩
36 | ecsc | bug | 总览&数据中心管理 | 总览界面的已分配个数，与IP列表界面的已分配个数不一致，且IP列表中路由占用的IP不展示‘所属客户’与‘所属项目’ | V1.1.0 | 测试人员 | 2016-07-04 |  | 祝军
37 | ecsc | bug | 日志管理 | 创建组织机构成功后，ECMC日志中展示‘失败’ | V1.1.0 | 测试人员 | 2016-07-04 |  | 祝军
38 | ecsc | bug | 工单管理 | 提交注册类工单（手机号17段的），ecmc受理并且通过审核，创建客户时‘下一步’按钮为置灰状态 | V1.1.0 | 销售人员 | 2016-07-05 | 是 | 祝军 | 曾波 | V1.1.0 | 2016-07-06
39 | ecsc | bug | 工单管理 | ecmc&ecsc创建工单界面，手机号输入17段一直提示‘请输入正确格式的手机号’ | V1.1.0 | 测试人员 | 2016-07-06 |  | 高文 |  |  |  | 用户中心版本验证
40 | ecsc | bug | 账号管理 | ecsc账号管理界面修改手机号为非法格式‘12222222222’，未做校验 | V1.1.0 | 研发人员 | 2016-07-06 | 是 | 祝军 |  |  |  | 产品需求定义满足12位数字即可
41 | ecsc | bug | 数据中心管理 | 编辑服务器时，没选择机柜，直接选择型号，提示‘系统繁忙’ | V1.1.0 | 运维人员 | 2016-07-07 | 是 | 祝军 |  | V1.1.0 | 2016-08-23
42 | ecsc | bug | 监控管理 | ecsc申请注册工单后，ecmc中将此注册工单通过审核，但是并未创建客户及项目，此时在报警规则详情页中添加报警对象时，会有空白选项 | V1.1.0 | 运维人员 | 2016-07-13 |  | 高文 |  |  |  | 用户中心版本解决
43 | ecsc | bug | 云主机 | 创建云主机后，云主机的配置会插入一个表中，表的每一页存1000个数据，超过1000后未做记录，导致配置显示0核/0G/0G/0G | V1.1.0 | 产品人员 | 2016-07-13 |  | 高文 | 周海涛
44 | ecsc | bug | 云主机 | 云主机、网络在中间状态时，列表会自动刷新，此时如果翻页到第四页，刷新后会自动跳转回第一页 | V1.1.0 | 研发人员 | 2016-07-19 |  | 高文
45 | ecsc | bug | 负载均衡 | 负载均衡绑定健康检查后添加成员（云主机A），此时关闭云主机A，成员的状态仍然是‘正常’。但是底层的状态为‘不活跃’，与底层不一致 | V1.1.0 | 产品人员 | 2016-07-27 |  | 高文
46 | ecmc | bug | 资源统计 | 因mongo增加了密码，资源统计报错 | V 1.0.0 | 陈浩 | 2016-04-07 | 是 | 陈浩 | 陈浩 | V1.0.0 | 2016-08-23
48 | ecmc | bug | 对象存储 | 点击对象存储弹出‘路由’错误的提示语（初始化脚本导致对象存储的标签页多了消息与公网的路由） | V 1.0.0 | 研发人员 |  | 是 | 陈浩 |  |  | 2016-08-23
49 | ecmc | bug | API管理 | 缓存问题导致未加入白名单的账户可以添加秘钥（API管理），清楚缓存后此问题不存在 | V 1.0.0 | 研发人员 |  | 是 | 陈浩 | 陈浩 | V1.0.0 | 2016-08-23
50 | ecmc | bug | 云监控 | 报警规则详情页界面，添加报警对象界面，将左侧的报警对象添加到右侧后，左侧仍然展示（偶发） | V 1.0.0 | 运维 | 2016-08-08 |  | 陈浩 | 段彬彬
51 |  | 协助 |  | 邮件偶尔发布出去问题，报javax.mail.MessagingException: Unknown SMTP host: smtp.eayun.cn | ECMCV 1.1.0 | 研发人员 | 2016-08-19 |  | 陈浩
52 |  | 协助 |  | cloud-gitlab云主机8月19日凌晨被无故关闭 | ECMCV 1.1.0 | 研发人员 | 2016-08-19 |  | 底层 |  |  |  | 底层问题，正在排查
53 |  | 协助 |  | mysql-1日志报 Slave I/O: error connecting to master 'rep@25.0.3.35:3306' - retry-time: 60 retries: 86400, Error_code: 2013 | ECMCV 1.1.0 | 研发人员 | 2016-08-19 |  | 陈浩 |  |  |  | zabbix报警的原理是检测mysql服务器中Slave_IO_Running和Slave_SQL_Running的值是否为YES，而这两者都有可能为NO的中间状态，如果此时刚好被zabbix捕获，则有可能导致误报
54 | ecsc | 协助 | 云主机 | 文恒世纪_01项目下云主机迁移完成 | ECMCV 1.1.0 | 研发人员 | 2016-08-23 | 是 | 高文 | 高文 |  |  | 这个项目的已经更改完了，后续估计还要有7次
55 |  | 协助 |  | mongo-slave机器io报警处理 | ECMCV 1.1.0 | 研发人员 | 2016-08-24 | 是 | 陈浩 | 陈浩 | V1.1.0 | 2016-08-23 | 从zabbix报警情况来看，基本上每天3:30左右，5:30-6:30左右，mongo-slave的磁盘io都会报警。 经分析这两个时间分别对应dump导出和云备份。 另外，目前配置的dump时间是每天3:20，希望往前挪2个小时，到1:20。因为云备份是3:25开始，此时dump不一定完成了
56 |  | 协助 | schedule | 每隔一个月左右，schedule服务器内存逐渐升高，CPU在某一个时间点之后快速升高到100%，此时网络流量几乎为0，quartz中看到有不少任务是blocked状态，日志中有OutOfMemory，quartz misfire等信息 | ECMCV 1.1.0 | 研发人员 | 2016-08-26 | 是 | 陈浩 | 陈浩 |  |  | 程序有内存泄露，mock对象太多，没有释放，导致积累到某个时间之后，CPU花了大部分时间在执行GC，影响正常业务执行。（已经找到问题原因，程序已经上线）
57 | ecsc | bug | 云硬盘 | 客户删除云硬盘时一直在删除中，500G的云硬盘 | ECMCV 1.1.0 | 研发人员 | 2016-09-02 |  | 高文 |  |  |  | 底层删除太慢导致的
58 | ecsc | bug | 云硬盘 | 张帆的一台云主机删除后，系统盘未被删除 | ECMCV 1.1.0 | 研发人员 | 2016-09-02 |  | 高文
59 | ecsc | bug | 工单管理 | 提交工单界面，连续点击两次‘提交订单’按钮可以产生两条订单。（资源也一直有此问题） | ECMCV 1.1.0 | 研发人员 | 2016-09-07 |  | 陈浩、高文
60 | ecsc | bug | 对象存储 | ecsc访问eos的服务 http://eos.eayun.com ，随机报：<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Error><Code>AccessDenied</Code></Error> | ECMCV 1.1.0 | 研发人员 | 2016-09-12 |  | 陈浩 |  |  |  | 1.这个异常最早出现在9月8日，最近一周合计报这样的异常总计40次左右，已确认程序没有变动，还请stack同事查一下。 2.黄敦荣回复“比如刚才在日志里面看到一个access denied的信息: 2016-09-12 14:41:42.069468 7f1270fe9700 0 ERROR: access key not encoded in user info 2016-09-12 14:41:42.069509 7f1270fe9700 1 ====== req done req=0x7f128000b9d0 http_status=403 ====== 从日志来看，是客户端没有带 access key?” 3.陈浩：‘当时的操作是获取bucket列表，ecsc端的日志没有记录header部分的Authorization，Host和Date，只记录了url是：http://eos.eayun.com’ 4.黄敦荣：‘根据昨天的跟踪，直接原因是cloud保存的ak-sk在底层不存在。 从cloud层的日志来看，9月8日收到了ceph返回的创建ak-sk成功的消息，如下图所示。因此还请stack团队查一下’ 5.陈浩“问题原因已查明，cloud存在重复提交的缺陷，允许用户短时间内多次点击开通OBS按钮，会多次向ceph发送创建用户的请求，ceph只保留最后一对key。 而cloud的数据库设计，以客户id为主键，因此只保留第一对key。 最后就导致cloud保存的key在ceph不存在，因此刷bucket列表的时候鉴权报错。 问题后续处理： 1.cloud解决重复提交的缺陷。 2.解决历史数据问题，保证OBS业务能正常执行”
61 | ecsc | bug | 对象存储 | object列表界面，选择一个带空格的object，删除时，提示系统繁忙，请稍后重试 | ECMCV 1.1.0 | 测试人员 | 2016-07-11 |  | 陈浩
62 | ecsc | bug | 云硬盘 | 云福科技_01项目 存在两块云硬盘，状态一直为创建中 | ECMCV 1.1.0 | 运维人员 | 2016-11-25 |  | 高文
63 | ecsc | bug | 云硬盘 | 数北中心云福科技项目云硬盘解绑失败（敦荣答复：windows云硬盘的解绑需要做脱机的操作，linux需要做umount的操作） | ECMCV 1.1.0 |  | 2016-11-25 |  | 高文
64 | ecsc | bug | 登录界面 | 关于易云公有云平台IPC底层文字调整问题 | ECMCV 1.1.0 |  | 2016-11-25 |  | 高文
65 | ecsc | bug | 自定义镜像 | 客户账户创建自定义镜像后自动消失（底层也会删除的记录） | ECMCV 1.1.0 | 运维人员 | 2017-01-04
66 | ecsc | bug | 负载均衡 | 测试账户下的负载均衡IP地址’‘协议’展示为空（此负载均衡下的VIP被删除导致，但是未找到原因） | ECMCV 1.1.0 | 测试人员 | 2017-03-02 |  | 高文
67 | ecsc | bug | 工单管理 | ecsc提交普通工单或者申请配额类工单，标题名称仍然为‘新增客户注册工单’ | 用户中心V1.0 | 徐总 | 2017-03-02 |  | 祝军