## ECSC 问题跟踪表
ECSC问题跟踪表
问题ID | 问题来源 | 问题模块 | 问题描述 | 问题出现的版本 | 问题提交人 | 问题提交时间 | 是否解决 | 解决人 | 问题解决版本 | 线上更新时间 | 备注
1 | Redmine | 云监控 | bug ID 6101：邮件或短信有未收到现象（数据库中的邮件或短信的状态为空 | V1.0.0 | 测试人员 | 2016-01-08 |  |  |  |  | Redmine遗留bug
2 | Redmine | 云主机 | bug ID 6050:【底层性能问题】以云硬盘为例，可创建重名的硬盘 | V1.0.0 | 测试人员 | 2016-01-06 |  |  |  |  | Redmine遗留bug
3 | Redmine | 网络 | bug ID 6118:【底层问题】子网、网络在底层删除不成功(偶发) | V1.0.0 | 测试人员 | 2016-01-08 |  |  |  |  | Redmine遗留bug
4 | Redmine | 整体框架 | bug ID 6021:表头带选择下拉的表格在分辨率较低的情况下界面走形 | V1.0.0 | 测试人员 | 2016-01-05 |  |  |  |  | Redmine遗留bug
5 | Redmine | 账号管理 | bug ID 5964:同一个浏览器登陆两个客户，先登录的客户显示的各个模块的信息都是另一个客户的信息。 | V1.0.0 | 测试人员 | 2015-12-31 |  |  |  |  | Redmine遗留bug
6 | Redmine | 整体框架 | bug ID 5941:工单、安全组、云硬盘输入框输入内容后，右侧空白位置太多，不对称 | V1.0.0 | 测试人员 | 2015-12-29 |  |  |  |  | Redmine遗留bug
7 | Redmine | 云主机 | bug ID 5932:进入云主机详情页，云主机被删除后，仍然可以添加标签成功 | V1.0.0 | 测试人员 | 2015-12-29 |  |  |  |  | Redmine遗留bug
8 | Redmine | 安全 | bug ID 5914:跳转页回车键不可用 | V1.0.0 | 测试人员 | 2015-12-28 |  |  |  |  | Redmine遗留bug
9 | Redmine | 账号管理 | bug ID 5614:删除一个已经在浏览器登录的用户，进行操作时，应自动退出 | V1.0.0 | 测试人员 | 2015-12-14 |  |  |  |  | Redmine 网络改造遗留bug
10 | Redmine | 网络改造 | bug ID 6400:创建子网A使用网段‘192.168.0~255.0/24’，用0-255中任意，创建提示‘ 该网络与已连接到路由的子网冲突，请重新选择’，ecmc同步数据中心后，子网列表展示子网A！ | V1.0.0 | 测试人员 | 2016-03-09 |  |  |  |  | Redmine 网络改造遗留bug
11 | Redmine | 网络改造 | bug ID 6381:解绑子网报错 | V1.0.0 | 测试人员 | 2016-03-07 |  |  |  |  | Redmine 网络改造遗留bug
12 | Redmine | 网络改造 | bug ID 6375:编辑无路由的私有网络，输入带宽后点击确定按钮提示系统繁忙 | V1.0.0 | 测试人员 | 2016-03-07 |  |  |  |  | Redmine 网络改造遗留bug
13 | 产品 | 总览 | 取消滚动区域，设置静态公告区 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
14 | 产品 | 云主机 | 列表显示IP地址 可按照IP地址搜索主机 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
15 | 产品 | 云主机 | 创建云主机时增加到期时间 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
16 | 产品 | 云主机 | 增加主机指定到“人”的管理权限 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
17 | 产品 | 云主机 | 删除云主机建议增加管理员手机号验证环节 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
18 | 产品 | 云主机 | 云主机详情页增加挂载数据盘功能 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
19 | 产品 | 网络 | 页面上方增加“获取浮动IP”按钮，允许客户“获取浮动IP” | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
20 | 产品 | 云监控 | 当发生报警信息时，给用户发送短信的条数需要做限制 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
21 | 产品 | 云监控 | 增加对管理控制台本身的监控（系统监控） | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
22 | 产品 | 资源统计 | 做计费（待商榷） | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
23 | 运维 | 资源统计 | A型B型主机概念不清晰 | V1.0.0 | 高总 | 2016-03-16
24 | 产品 | 工单管理 | 不允许用户删除工单 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
25 | 产品 | 工单管理 | 工单评价完，系统自动出感谢提示 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
26 | 产品 | 对象存储 | 上传速度慢，建议增加进度条 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
27 | 产品 | 工单管理 | 以标签页分为未完成工单、已完成工单 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
28 | 产品 | 消息管理 | 分为已读消息、未读消息、已收藏消息 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
29 | 产品 | 操作日志 | 增加资源ID列 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
30 | 运维 | 标签管理 | 标签太复杂了，简单化 | V1.0.0 | 高总 | 2016-03-16
31 | 产品 | 整体框架 | 敲击键盘Enter功效等同于点击界面“跳转”或“查询”按钮 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
32 | 产品 | 整体框架 | 页面顶部的工单、消息、报警信息必须手动刷新，后续考虑架构上可以推送 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
33 | 产品 | 整体框架 | 描述字段，输入框默认提示信息“请输入0-200位描述”需调整 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
34 | 产品 | 整体框架 | 加入必填项的“*”标 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
35 | 产品 | 整体框架 | 客户项目全部删除后，客户账号是否也清除（需联系高总确定） | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
36 | 产品 | 整体框架 | 搜索结果为空的时候，需要有明确的文字提示“无符合条件的搜索内容” | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
37 | 产品 | 整体框架 | 页面的风格，提示语要一致 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
38 | 产品 | 整体框架 | 最好规避Backspace键的跳回应用 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
39 | 产品 | 登录界面 | 右侧顶部不展示“管理控制台” | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
40 | 产品 | 总览页 | 由于客户体系调整，建议“所属组织”字段信息不在管理控制台中体现 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
41 | 产品 | 总览页 | 增加历史操作记录区域以及静态公告区； | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
42 | 产品 | 云主机 | 创建云主机，自定义配置场景下的内存输入方式需要调整（单位格式问题）； | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
43 | 产品 | 云主机 | 镜像，用户使用公共镜像创建主机时，初始密码如何提供给用户？ | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
44 | 产品 | 安全组 | 安全组列表的“创建规则”按钮样式需调整 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
45 | 产品 | 账号管理 | 设置客户姓名为必填项 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
46 | 产品 | 账号管理 | 当客户名下的项目被全部删除后，管理员账号也应删除； | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
47 | 产品 | 账号管理 | 创建用户，密码规则在页面中给出 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
48 | 产品 | 业务管理 | 考虑标签类别页面的分页问题 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
49 | 产品 | 业务管理 | 标签删除的逻辑，无关资源可直接删除标签 | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
50 | 产品 | 业务管理 | 客户点击“一键投诉”后，系统自动回复“运维工程师：您的工单已投诉成功，正在加急处理中，请稍后！” | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
51 | 产品 | 账号管理 | 创建用户，考虑重新调整用户、项目关系，基于项目选择用户； | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
52 | 产品 | 整体框架 | 设计页面时需要支持最低分辨率，留出冗余空间； | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
53 | 产品 | 操作日志 | 权限，用户只可查看自己所参与项目的操作日志； | V1.0.0 | 产品 | 2016-03-16
54 | 研发 | 业务管理 | 创建云主机类型研发代码写死的 | V1.0.0 | 研发 | 2016-03-17 | 是 | 段彬彬 | V1.0.0 | 2016-03-17
55 | 产品 | 总览 | 当只有一条公告时不要滚动展示了，停止不动即可 | V1.0.0 | 产品 | 2016-04-21
56 | 产品 | 工单管理 | 配额工单的回复内容要根据内容大小底框要适配，且要有单位 | V1.0.0 | 产品 | 2016-04-21
57 | 产品 | 工单管理 | 待评价与待确定的工单向客户发送短信（此种条件下的功能去掉） | V1.0.0 | 产品 | 2016-04-21
58 | 产品 | 安全组 | 创建的安全组默认有IPv6的格式 | V1.0.0 | 产品 | 2016-04-21
59
60
61
62

## ECMC 问题跟踪表
ECMC问题跟踪表
问题ID | 问题来源 | 问题模块 | 问题描述 | 问题出现的版本 | 问题提交人 | 问题提交时间 | 是否解决 | 解决人 | 问题解决版本 | 线上更新时间 | 备注
1 | Redmine | 登录 | bugg ID 3997：IE11浏览器 录入用户信息，进行登录操作，无法成功登录（偶发问题） | V1.0.0 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.0遗留问题
2 | Redmine | 虚拟化层管理-镜像 | bug ID 4856：IE9浏览器【虚拟化层管理-公共资源管理】同步或新建的镜像，网络记录不展示 | V1.0.0 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.0遗留问题
3 | Redmine | 虚拟化层管理 | bug ID 4876: 平台的任意界面停留长时间后（20多分钟），点击界面任意按钮无反应 | V1.0.0 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.0遗留问题
4 | Redmine | 物理层管理 | bug ID 4963：添加服务器时，描述项输入超长字符，保存时提示成功。但是页面无记录 | V1.0.0 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.0遗留问题
5 | Redmine | 虚拟化层管理 | bug ID 5269: 删除被云主机使用的RAW格式的镜像提示‘操作openstack平台时出错’ | V1.0.0 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.0遗留问题
6 | Redmine | 虚拟化层管理 | bug ID 5310:IE9浏览器【虚拟化层管理-云硬盘】创建云硬盘时，切换操作系统，关联字段系统类型列表展示不变 | V1.0.0 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.0遗留问题
7 | Redmine | 平台概览 | bug ID 5323:切换到平台概览时，运行情况统计中物理服务器数据为空（偶发） | V1.0.0 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.0遗留问题
8 | Redmine | 整体框架 | bug ID 5327:IE9浏览器【项目信息管理】项目描述可录入200字以上，并进行保存 | V1.0.0 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.0遗留问题
9 | Redmine | 整体框架 | bug ID 5352:虚拟化层或物理层中搜索栏中选择项目后，应该自动进行搜索；或者鼠标高亮某个项目后，点击‘enter’按钮，未进行搜索 | V1.0.0 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.0遗留问题
10 | Redmine | 登录 | bug ID 5411:第一次登陆后回到登陆界面，第二次登陆正常（较高发） | V1.0.0 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.0遗留问题
11 | Redmine | 监控 | bug ID 4069:监控项中选择物理机监控元素，监控指标缺少‘服务器联通情况、服务器运行情况’ | V1.0.0 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.0遗留问题
12 | Redmine | 监控 | bug ID 4348:进入OpenStack虚拟化层监控中，默认展示上一次查询的云主机 | V1.0.0 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.0遗留问题
13 | Redmine | 监控 | bug ID 5124:运行情况统计中云主机的硬盘监控部分，监控了数据盘和系统盘。实际应该监控数据盘才对 | V1.0.0 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.0遗留问题
14 | Redmine | 监控 | bug ID 5125:对于没有项目的云主机没有实行监控，应该监控 | V1.0.0 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.0遗留问题
15 | Redmine | 监控 | bug ID 5198:移动鼠标至监控概览页饼图，查看饼图使用百分比，数据后没有百分号% | V1.0.0 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.0遗留问题
16 | Redmine | 监控 | bug ID 5354:监控概览页面进行刷新操作，饼图有时刷新使用率数据会展示为0（偶发频率较高,暂缓解决） | V1.0.0 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.0遗留问题
17 | Redmine | 监控 | bug ID 5394；在使用ECMC平台过程中，偶发会出现操作比较缓慢的状态（监控图表引起） | V1.0.0 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.0遗留问题
18 | Redmine | 负载均衡 | bug ID 6105:绑定监控和解除监控操作成功后刷新出整个项目中心的数据 | V1.0.1 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.1遗留问题
19 | Redmine | 系统管理 | bug ID 6192:商务人员角色权限列表展示和需求和原型不一致 | V1.0.1 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.1遗留问题
20 | Redmine | 项目管理 | bug ID 6232:开始时间和结束时间控件选择的时间再文本框中展示出来会多几十秒 | V1.0.1 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.1遗留问题
21 | Redmine | 网络 | bug ID 6233:网络和子网同一数据中心下可以偶发的重名（偶发遗留） | V1.0.1 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.1遗留问题
22 | Redmine | 系统管理 | bug ID 6245:操作日志有重复现象，且其他菜单功能有未插入日志现象（有的controller有init方法所致） | V1.0.1 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.1遗留问题
23 | Redmine | 消息管理 | bug ID 6266:创建消息时生效时间手动输入错误的日期格式，其他正常后保存按钮可用，点击保存后提示：系统繁忙请稍后再试 | V1.0.1 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.1遗留问题
24 | Redmine | 平台概览 | bug ID 6350:平台概览展示内存图的使用情况，与底层内存情况对不上 | V1.0.1 | 测试人员 | [5 empty] | RedmineV1.0.1遗留问题
25 | 产品 | 整体框架 | 在资源列表中增加数据中心表头筛选，资源列表中默认展示全部资源，且数据中心表头筛选下拉列表中有“全部”项，可以切换到具体数据中心，选择全部时查看所有数据中心 | V1.0.0 | 产品
26 | 产品 | 整体框架 | 数据中心选择从顶部拿掉 | V1.0.0 | 产品
27 | 产品 | 整体框架 | 所有数据中心的虚拟机、物理机总数 | V1.0.0 | 产品
28 | 产品 | 客户管理 | 项目名称默认=用户名，如有多个项目以用户名_数字显示 | V1.0.0 | 产品
29 | 产品 | 客户管理 | 将客户与项目分开管理 | V1.0.0 | 产品
30 | 产品 | 客户管理 | 去掉资源池页面 | V1.0.0 | 产品
31 | 产品 | 客户管理 | 增加项目搜索框 | V1.0.0 | 产品
32 | 产品 | 云主机 | 云主机列表，增加按照IP地址搜索，列表中展示IP地址、所属客户，点击列表中的客户名可看客户信息 | V1.0.0 | 产品
33 | 产品 | 云主机 | 创建云主机时需要有到期时间 | V1.0.0 | 产品
34 | 产品 | 云主机 | 已删除云主机的回收站 | V1.0.0 | 产品
35 | 产品 | 浮动IP | 在数据中心的概况中加入IP资源显示，数、已分配、已使用（所有和分别数据中心） | V1.0.0 | 产品
36 | 产品 | 操作日志 | 加入客户操作日志 日志中被操作对象要显示ID 日志分类：登录日志、错误日志、操作日志、系统日志 | V1.0.0 | 产品
37 | 产品 | 物理层管理 | 物理服务器增加字段，等待运维人员总结 | V1.0.0 | 产品
38 | 产品 | 客户管理 | 关于客户管理删除客户的问题，可以考虑加一个已删除客户的列表，关于删除客户，有工单、收藏消息的如何处理，目前不够明确 | V1.0.0 | 产品
39 | 产品 | 工单管理 | ECSC提交的工单，客服人员不参与，是否可以看到，目前是可以看到的 | V1.0.0 | 产品
40 | 运维 | 全局镜像 | 运维在使用过程中，镜像名称20位不够，已改为50位，且提供操作系统的编辑功能 | V1.0.0 | 运维