## ecsc和ecmc1.0.0（2016.1.20基线版本）
序号 | 日期 | 修订人 | 工程 | 原因 | 文件路径 | 文件名 | SVN基线源代码 | SVN基线程序 | SVN开发环境 | 线上替换
1 | 2016-01-21 | 周海涛 | ecsc | 产品需要替换图片 | wepapp/images/logo2.png | logo2.png | Y | Y | Y | Y
2 | 2016-01-22 | 周海涛 | ecsc | 登录页面产品做了调整 | webapp/views/sys/login/login.html | login.html | Y | Y | Y | Y
3 | 2016-01-22 | 陈浩 | file | 文件初始化中读取db.properties方式的更改，原先方式控制台是要报错 | com\eayun\file\service\impl | FileServiceImpl.class FileServiceImpl$UploadFileSender.class | Y | Y | Y | Y
4 | 2016-01-30 | 高翔 | ecsc | 因为云监控按20条分页有问题 | webapp/scripts/directives/component.js | component.js | Y | Y | Y | Y
5 | 2016-02-01 | 周海涛 | ecsc | 因生产环境测试和产品同意，ECSC修改的是批量创建云主机的数量：1-99 | /webapp/views/cloudhost/host/edithost.html | edithost.html | Y | Y | Y | Y
6 | 2016-02-01 | 周海涛 | ecmc | ECMC修改的登录界面在低分辨下 图片展示不正确的问题 | webapp/ec2/public/css/base-gray.css | base-gray.css | Y | Y | Y | Y
7 | 2016-02-02 | 周海涛 | schedule | 修改了自动任务负载均衡的Monitor同步资源的出错的问题。 | com\eayun\schedule\service\impl | CloudComputenodeServiceImpl.class CloudStatusLdMonitorServiceImpl.class CloudVmFlavorServiceImpl.class | Y | Y | Y | Y
8 | 2016-02-16 | 段斌斌 | virtualization | 修订云监控数据采集逻辑（改成按项目采取数据） | com\eayun\virtualization\job com\eayun\virtualization\service com\eayun\virtualization\thread | 6个类 目前只替换了schedule下面的virtualization的jar包。 | Y | Y | Y | Y
9 | 2016-02-16 | 陈浩 | ecsc | 修订404图片路径 | webapp/views/sys webapp/ | 两个404.html 目前改法要求ecsc部署时其应用不能带后缀 | Y | Y | Y | Y
10 | 2016-02-17 | 段斌斌 | ecsc | 屏蔽云监控内存相关内容 | webapp/views/monitor/resourcemonitor | resmntmng.html detailresmnt.html 此外还删除了Redis里内存相关的枚举字典信息 | Y | Y | Y | Y
11 | 2016-02-18 | 陈浩 | ecsc schedule mail sms | 修改mongo连接数 | / | db.properties | Y | Y | Y | Y
12 | 2016-02-18 | 李岩超 | ecsc | 安全组规则没有SSH协议 | webapp/views/safety/securitygroup | addrule.html | Y | Y | Y | Y
13 | 2016-02-23 | 段斌斌 | virtualization | 云监控虚机指标3分钟汇总不正确 | com\eayun\virtualization\service | VmMonitorServiceImpl 目前只替换了schedule下面的virtualization的jar包。 | Y | Y | Y | Y
14 | 2016-02-24 | 陈浩 | virtualization | 流量统计没有数据（detail采集不到查证是底层bug，summary没有数据则更改了线程池大小） | com\eayun\virtualization\thread | NetworkFlowSummaryGatherThread.java NetworkFlowSummaryGatherPool.java 目前只替换了schedule下面的virtualization的jar包。 | Y | Y | Y | Y
15 | 2016-02-24 | 段斌斌 | ecsc monitor | 修改补点逻辑 | com\eayun\monitor\service\impl | VmIndicatorServiceImpl | Y | Y | Y | Y
16 | 2016-02-25 | 高翔 | ecsc | 修改404页面链接 | webapp/views/sys webapp/ | 两个404.html bottom.html | Y | Y | Y | Y
17 | 2016-02-26 | 段斌斌 | virtualization | 线程安全问题（定义了一个时间格式转换的静态变量format，经测试发现会产生千奇八怪的时间）导致流量汇总不到数据 | com\eayun\virtualization\thread | NetworkFlowDetailGatherThread NetworkFlowSummaryGatherThread VmMonitorDetailGatherThread 目前只替换了schedule下面的virtualization的jar包。 | Y | Y | Y | Y
18 | 2016-02-26 | 高翔 | ecsc | 404和流量图表按钮位置 | webapp/ webapp/views/count | 404.html countmng.html | Y | Y | Y | Y
19 | 2016-02-29 | 周海涛 | ecsc virtualization | 路由限速 | com\eayun\virtualization\service\impl | EayunQosServiceImpl.java | Y | Y | Y | Y
20 | 2016-02-29 | 周海涛 | ecmc | 路由限速 | com\eayun\module\cloudbusiness\openstack\bindservice\neutron\router | EayunQosService.java | Y | Y | Y | Y
21 | 2016-03-02 | 段彬彬 | ecsc virtualization | 网络流量，流速方向问题修改 | webapp/views/count/ webapp/scripts/controllers/count/ webapp/scripts/controllers/monitor/ webapp/views/monitor/resourcemonitor/ com/eayun/virtualization/service/impl/ | countmng.html count.js resourcemonitor.js resmntmng.html StatisticsServiceImp.java | Y | Y | Y | Y
22 | 2016-03-02 | 陈浩 | schedule | 修改quartz的pool size | main/resources/ | quartz.properties | Y | Y | Y | Y
23 | 2016-03-02 | 段彬彬 | ecmc | 网络流量，流速方向问题修改 | /webapp/ec2/console/clouds/openstack/projects/ /com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/bindservice/keystone/ | countmng.html projectstatistics.js BindProjectsService.java | Y | Y | Y | Y
24 | 2016-03-02 | 周海涛 | ecsc virtualization | 路由限速 | com/eayun/virtualization/service/impl | EayunQosServiceImpl.java | Y | Y | Y | Y
25 | 2016-03-02 | 周海涛 | ecmc | 路由限速 | com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/bindservice/neutron/router | EayunQosService.java | Y | Y | Y | Y
26 | 2016-03-03 | 陈浩 | schedule virtualization | 流量采集修改查询时间和保存的timestamp | com/eayun/virtualization/thread | NetworkFlowDetailGatherThread.java | Y | Y | Y | Y
27 | 2016-03-03 | 段彬彬 | schedule virtualization | 指标监控和流量统计中，采集数据的时间条件不准确 | com/eayun/virtualization/job com/eayun/virtualization/thread | NetworkFlowDetailGatherJob.java VmMonitorDetailGatherJob.java NetworkFlowDetailGatherThread.java VmMonitorDetailGatherThread.java | Y | Y | Y | Y
28 | 2016-03-04 | 周海涛 | ecsc virtualization | 路由限速 | com/eayun/virtualization/service/impl | EayunQosServiceImpl.java | Y | Y | Y | Y
29 | 2016-03-04 | 周海涛 | ecmc | 路由限速 | com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/bindservice/neutron/router | EayunQosService.java | Y | Y | Y | Y
30 | 2016-03-04 | 陈鹏飞 | ecmc | 项目列表显示项目id | \ec2\console\clouds\openstack\project | detail.html modifyl.html | Y | Y | Y | Y
31 | 2016-03-04 | 高翔 | ecsc | 总览界面修改 | /views | overview.html | Y | Y | Y | Y
32 | 2016-03-04 | 周海涛 | ecsc base eayunstack schedule virtualization | 新建云主机修改 | com/eayun/virtualization/model com/eayun/eayunstack/service/impl com/eayun/eayunstack/util /scripts/controllers/cloudhost/ /views/cloudhost/ /views/cloudhost/host/ /views/cloudhost/volume/ com/eayun/schedule/service/ com/eayun/schedule/service/impl/ com/eayun/schedule/thread/status/ com/eayun/virtualization/dao/ com/eayun/virtualization/service/ com/eayun/virtualization/service/impl/ | BaseCloudVolume.java OpenstackVmServiceImpl.java OpenstackUriConstant.java cloudhost.js cloudvolume.js cloud.html edithost.html vmdetail.html addvolume.html volumedetail.html volumemng.html CloudVmService.java CloudVmServiceImpl.java CloudVolumeServiceImpl.java CloudVmStatusThread.java CloudVolumeStatusThread.java CloudVmDao.java VmService.java VolumeService.java VmServiceImpl.java VolumeServiceImpl.java | Y | Y | Y | Y
33 | 2016-03-04 | 周海涛 | ecmc | 新建云主机修改 | com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/service/cinder/ com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/bindservice/cinder/ com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/bindservice/nova/ com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/controller/nova/ com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/model/db/ com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/service/nova/ com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/utils/ /ec2/console/clouds/openstack/vm/ /ec2/console/clouds/openstack/volume/ /ec2/console/clouds/openstack/overview/ /ec2/console/clouds/openstack/project/ | OpenstackVolumeService.java BindVolumeService.java BindVmService.java OpenstackVmController.java CloudVolume.java OpenstackVmService.java OpenstackUriConstant.java edit.html vmdetail.html index.html vm.js edit.html index.html volumedetail.html index.html projectstatistics.js | Y | Y | Y | Y
34 | 2016-03-04 | 周海涛 | ecsc | 云硬盘大小控制bug修订 | webapp/views/cloudhost/host/ webapp/views/cloudhost/snapshot/ webapp/scripts/controllers/cloudhost/ webapp/scripts/controllers/cloudhost | edithost.html addvolume.html cloudsnapshot.js cloudvolume.js | Y | Y | Y | Y
35 | 2016-03-04 | 周海涛 | ecmc | 云硬盘大小控制bug修订 | webapp/ec2/console/clouds/openstack/ webapp/ec2/console/clouds/openstack/vm/ webapp/ec2/console/clouds/openstack/vm/ | snapshot/edit.html edit.html vm.js | Y | Y | Y | Y
36 | 2016-03-07 | 周海涛 | ecsc virtualization | 批量创建云主机的问题修复 | com/eayun/virtualization/service/impl/ | VmServiceImpl.java | Y | Y | Y | Y
37 | 2016-03-07 | 周海涛 | ecmc | 批量创建云主机的问题修复 | com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/bindservice/nova/ com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/bindservice/cinder/ | BindVmService.java BindVolumeService.java | Y | Y | Y | Y
38 |  |  | ecmc | 修改session不超时问题 | /ec2/console/ | app.js | Y | Y | Y | Y

## 用户中心1.0基线版本(ec_v1.3.0）
序号 | 上线日期 | 开始修改日期 | 修订人 | 工程 | 原因 | 文件 | 分支名称 | GitHotfix提交 | Hotfix删除 | FTP基线程序 | Master合并 | Develop合并 | 线上替换 | 指定TAG合并 | 指定Feature合并
|  | 2017-01-11 | 陈浩 | mail | 修改发邮件信息
|  | 2017-01-22 | 高文 | schedule-res | 修改定时任务配置文件 | applicationContext-quartz-expirationnotice.xml applicationContext-quartz-expireprocessing.xml
|  | 2017-02-06 | 张帆 | mail-sms/schedule/schedule-res | 由于频繁收到计划任务漏跑邮件，经检查，schedule日志中有提示"ClusterManager: detected 1 failed or restarted instances."，产生原因有三：1）节点宕机；2）数据库连接不到；3）节点时间不同步。经检查，两个服务，四台机器时间均有问题，使用命令ntpdate time.nist.gov 同步时间，观察在不重启JVM的情况下计划任务漏跑情况，发现mail-sms有漏跑现象，检查时间，发现落后约68s，同步时间之后，继续观察，漏排计划任务不再出现。
|  | 2017-02-08 | 张帆 | nginx | 替换ecsc所需要的https证书 | /etc/nginx/conf.d/bj.eayun.cn.crt /etc/nginx/conf.d/bj.eayun.cn.key
|  | 2017-02-09 | 张帆 | obs底层 | 运维反馈ecsc上对象存储bucket列表刷不出来，翔宇与王鹏沟通后，王鹏发现是底层OBS部署问题，修正后，问题解决。此外，一般列表刷不出来还可能是DNS问题。
|  | 2017-02-09 | 张帆 | ecsc、ecmc、api | 由于ecsc服务器时间与schedule-res服务器时间不同步，导致订单完成后稍等几十秒删除资源，删除时间（由ecsc写入）小于资源创建完成时间（由schedule-res写入），导致计费不准确。 | 命令： ntpdate time.nist.gov

## 用户中心1.0基线版本(ec_v1.4.0）-线上
序号 | 上线日期 | 开始修改日期 | 修订人 | 工程 | 原因 | 文件 | 分支名称 | GitHotfix提交 | FTP基线程序 | Master合并 | Develop合并 | 预生产线上替换 | 指定TAG合并 | 指定Feature合并 | Hotfix删除
1 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 张帆 | MySQL | 上传的SQL文件，编码未指定导致中文乱码 | document\02设计开发\01设计草稿\变更脚本（2016.1.6起）\20170215-准生产环境解决中文问题\updateSQL_20170215.sql document\02设计开发\01设计草稿\变更脚本（2016.1.6起）\20170215-准生产环境解决中文问题\updateSQL_201702151.sql
2 | 2017-02-16 | 2017-02-15 | 刘金钢 | ecsc | bug ID 9431：ecsc备案中心查看图片‘主体负责人’和‘前置专项审批’图片展示时未做长度限制 | src-biz/eayun-ecsc/src/main/webapp/views/record/img/qianzhi.html src-biz/eayun-ecsc/src/main/webapp/views/record/img/unitfzr.html | hotfix-20170215-record | Y | Y | 不需要 | 不需要 | Y | tag-20170213-obs1.2 | feature-20161201-api1.0 | Y
3 | 2017-02-16 | 2017-02-15 | 刘金钢 | ecsc | bug ID 9435：ecsc备案中心图片删除失败 | src-biz/eayun-ecsc/src/main/webapp/views/record/apply/addfirerecord.html src-biz/eayun-ecsc/src/main/webapp/views/record/apply/addweb.html |  | Y
4 | 2017-02-16 | 2017-02-15 | 高翔 | ecsc | js，css加版本号 | src-biz/eayun-ecsc/src/main/webapp/index.html |  | Y
5 | 2017-02-16 | 2017-02-15 | 段彬彬 | ecsc | bug ID 9437：【ecsc弹性公网ip】在ecsc中释放一个按需的弹性公网ip，整点没有扣除当前小时的费用 | src-biz/eayun-virtualization/src/main/java/com/eayun/virtualization/service/impl/CloudFloatIpServiceImpl.java |  | Y
6 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 刘金钢 | ecsc | 提交提示语统一 | src-biz/eayun-ecsc/src/main/webapp/scripts/controllers/record/apply/access.js src-biz/eayun-ecsc/src/main/webapp/scripts/controllers/record/unit/unitList.js src-biz/eayun-ecsc/src/main/webapp/scripts/controllers/record/website/changeWeb.js |  | Y
7 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 刘壮壮 | web-ecmc | bug ID 9447：云硬盘详情页点击‘删除’按钮，确认页面点击‘确定’后仍停留在详情页 | app/controllers/cloudhost/cloudvolume/volumedetail.js | hotfix-20170217-volume | Y | Y | 不需要 | 不需要 | Y | tag-20170213-obs1.2 | feature-20161201-api1.0 | Y
8 | 2017-02-20 | 2017-02-17 | 曾波 | ecsc | #9427：ecmc客户管理列表中的账户余额第三位进行四舍五入了 | src-biz/eayun-customer/src/main/java/com/eayun/customer/ecmcservice/impl/EcmcCustomerServiceImpl.java | hotfix-20170217-log | Y | Y | 不需要 | 不需要 | Y | tag-20170213-obs1.2 | feature-20161201-api1.0 feature-20170216-June | Y
9 | 2017-02-20 | 2017-02-17 | 曹翔宇 | ecsc ecmc schedule schedule-res | log.money.success 与 log.money.failed 增加timestamp | src-biz/eayun-money/src/main/java/com/eayun/costcenter/service/impl/AccountOverviewServiceImpl.java src-biz/eayun-money/src/main/java/com/eayun/costcenter/service/impl/ChangeBalanceServiceImpl.java |  | Y
10 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 程晓东 | schedule-res | 云硬盘和备份同步时间修改为90s一次 | src-biz/eayun-schedule-res/src/main/resources/spring/applicationContext-quartz-sync.xml | hotfix-20170221-cron | Y | Y | 不需要 | 不需要 | Y | tag-20170213-obs1.2 | feature-20161201-api1.0 feature-20170216-June | Y
11 | 2017-02-27 | 2017-02-23 | 曹翔宇 | api | 防止通过api域名跳过session验证直接调用后台接口 | src-biz/eayun-api/src/main/webapp/WEB-INF/spring-mvc.xml | hotfix-20170223-apifilter | Y | Y | 不需要 | 不需要 | Y | tag-20170213-obs1.2 | feature-20161201-api1.0 | Y
12 | 2017-02-27 | 2017-02-24 | 高翔 | ecsc ecmc schedule schedule-res api | 按压力测试结果修改mysql配置 | src-biz/eayun-api/src/main/resources/db.properties src-biz/eayun-api/src/main/resources/spring/applicationContext-mysql.xml src-biz/eayun-ecmc/src/main/resources/db.properties src-biz/eayun-ecmc/src/main/resources/spring/applicationContext-mysql.xml src-biz/eayun-ecsc/src/main/resources/db.properties src-biz/eayun-ecsc/src/main/resources/spring/applicationContext-mysql.xml src-biz/eayun-schedule-res/src/main/resources/db.properties src-biz/eayun-schedule-res/src/main/resources/spring/applicationContext-mysql.xml src-biz/eayun-schedule/src/main/resources/db.properties src-biz/eayun-schedule/src/main/resources/spring/applicationContext-mysql.xml |  | Y
13 | 无需 | 2017-03-03 | 周海涛 | eayun-portsync | 新增上线时执行的工程tools\eayun-portsync | tools/eayun-portsync/src/main/java/com/eayun/sync/PortSyncStartup.java | hotfix-20170302-olddata | Y | Y | 不需要 | Y | 不需要 | tag-20170213-obs1.2 | feature-20161201-api1.0 | Y