## ecsc和ecmc1.0.0（2016.1.20基线版本）
序号 | 日期 | 修订人 | 工程 | 原因 | 文件路径 | 文件名 | SVN基线源代码 | SVN基线程序 | SVN开发环境 | 线上替换
1 | 2016-01-21 | 周海涛 | ecsc | 产品需要替换图片 | wepapp/images/logo2.png | logo2.png | Y | Y | Y | Y
2 | 2016-01-22 | 周海涛 | ecsc | 登录页面产品做了调整 | webapp/views/sys/login/login.html | login.html | Y | Y | Y | Y
3 | 2016-01-22 | 陈浩 | file | 文件初始化中读取db.properties方式的更改，原先方式控制台是要报错 | com\eayun\file\service\impl | FileServiceImpl.class FileServiceImpl$UploadFileSender.class | Y | Y | Y | Y
4 | 2016-01-30 | 高翔 | ecsc | 因为云监控按20条分页有问题 | webapp/scripts/directives/component.js | component.js | Y | Y | Y | Y
5 | 2016-02-01 | 周海涛 | ecsc | 因生产环境测试和产品同意，ECSC修改的是批量创建云主机的数量：1-99 | /webapp/views/cloudhost/host/edithost.html | edithost.html | Y | Y | Y | Y
6 | 2016-02-01 | 周海涛 | ecmc | ECMC修改的登录界面在低分辨下 图片展示不正确的问题 | webapp/ec2/public/css/base-gray.css | base-gray.css | Y | Y | Y | Y
7 | 2016-02-02 | 周海涛 | schedule | 修改了自动任务负载均衡的Monitor同步资源的出错的问题。 | com\eayun\schedule\service\impl | CloudComputenodeServiceImpl.class CloudStatusLdMonitorServiceImpl.class CloudVmFlavorServiceImpl.class | Y | Y | Y | Y
8 | 2016-02-16 | 段斌斌 | virtualization | 修订云监控数据采集逻辑（改成按项目采取数据） | com\eayun\virtualization\job com\eayun\virtualization\service com\eayun\virtualization\thread | 6个类 目前只替换了schedule下面的virtualization的jar包。 | Y | Y | Y | Y
9 | 2016-02-16 | 陈浩 | ecsc | 修订404图片路径 | webapp/views/sys webapp/ | 两个404.html 目前改法要求ecsc部署时其应用不能带后缀 | Y | Y | Y | Y
10 | 2016-02-17 | 段斌斌 | ecsc | 屏蔽云监控内存相关内容 | webapp/views/monitor/resourcemonitor | resmntmng.html detailresmnt.html 此外还删除了Redis里内存相关的枚举字典信息 | Y | Y | Y | Y
11 | 2016-02-18 | 陈浩 | ecsc schedule mail sms | 修改mongo连接数 | / | db.properties | Y | Y | Y | Y
12 | 2016-02-18 | 李岩超 | ecsc | 安全组规则没有SSH协议 | webapp/views/safety/securitygroup | addrule.html | Y | Y | Y | Y
13 | 2016-02-23 | 段斌斌 | virtualization | 云监控虚机指标3分钟汇总不正确 | com\eayun\virtualization\service | VmMonitorServiceImpl 目前只替换了schedule下面的virtualization的jar包。 | Y | Y | Y | Y
14 | 2016-02-24 | 陈浩 | virtualization | 流量统计没有数据（detail采集不到查证是底层bug，summary没有数据则更改了线程池大小） | com\eayun\virtualization\thread | NetworkFlowSummaryGatherThread.java NetworkFlowSummaryGatherPool.java 目前只替换了schedule下面的virtualization的jar包。 | Y | Y | Y | Y
15 | 2016-02-24 | 段斌斌 | ecsc monitor | 修改补点逻辑 | com\eayun\monitor\service\impl | VmIndicatorServiceImpl | Y | Y | Y | Y
16 | 2016-02-25 | 高翔 | ecsc | 修改404页面链接 | webapp/views/sys webapp/ | 两个404.html bottom.html | Y | Y | Y | Y
17 | 2016-02-26 | 段斌斌 | virtualization | 线程安全问题（定义了一个时间格式转换的静态变量format，经测试发现会产生千奇八怪的时间）导致流量汇总不到数据 | com\eayun\virtualization\thread | NetworkFlowDetailGatherThread NetworkFlowSummaryGatherThread VmMonitorDetailGatherThread 目前只替换了schedule下面的virtualization的jar包。 | Y | Y | Y | Y
18 | 2016-02-26 | 高翔 | ecsc | 404和流量图表按钮位置 | webapp/ webapp/views/count | 404.html countmng.html | Y | Y | Y | Y
19 | 2016-02-29 | 周海涛 | ecsc virtualization | 路由限速 | com\eayun\virtualization\service\impl | EayunQosServiceImpl.java | Y | Y | Y | Y
20 | 2016-02-29 | 周海涛 | ecmc | 路由限速 | com\eayun\module\cloudbusiness\openstack\bindservice\neutron\router | EayunQosService.java | Y | Y | Y | Y
21 | 2016-03-02 | 段彬彬 | ecsc virtualization | 网络流量，流速方向问题修改 | webapp/views/count/ webapp/scripts/controllers/count/ webapp/scripts/controllers/monitor/ webapp/views/monitor/resourcemonitor/ com/eayun/virtualization/service/impl/ | countmng.html count.js resourcemonitor.js resmntmng.html StatisticsServiceImp.java | Y | Y | Y | Y
22 | 2016-03-02 | 陈浩 | schedule | 修改quartz的pool size | main/resources/ | quartz.properties | Y | Y | Y | Y
23 | 2016-03-02 | 段彬彬 | ecmc | 网络流量，流速方向问题修改 | /webapp/ec2/console/clouds/openstack/projects/ /com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/bindservice/keystone/ | countmng.html projectstatistics.js BindProjectsService.java | Y | Y | Y | Y
24 | 2016-03-02 | 周海涛 | ecsc virtualization | 路由限速 | com/eayun/virtualization/service/impl | EayunQosServiceImpl.java | Y | Y | Y | Y
25 | 2016-03-02 | 周海涛 | ecmc | 路由限速 | com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/bindservice/neutron/router | EayunQosService.java | Y | Y | Y | Y
26 | 2016-03-03 | 陈浩 | schedule virtualization | 流量采集修改查询时间和保存的timestamp | com/eayun/virtualization/thread | NetworkFlowDetailGatherThread.java | Y | Y | Y | Y
27 | 2016-03-03 | 段彬彬 | schedule virtualization | 指标监控和流量统计中，采集数据的时间条件不准确 | com/eayun/virtualization/job com/eayun/virtualization/thread | NetworkFlowDetailGatherJob.java VmMonitorDetailGatherJob.java NetworkFlowDetailGatherThread.java VmMonitorDetailGatherThread.java | Y | Y | Y | Y
28 | 2016-03-04 | 周海涛 | ecsc virtualization | 路由限速 | com/eayun/virtualization/service/impl | EayunQosServiceImpl.java | Y | Y | Y | Y
29 | 2016-03-04 | 周海涛 | ecmc | 路由限速 | com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/bindservice/neutron/router | EayunQosService.java | Y | Y | Y | Y
30 | 2016-03-04 | 陈鹏飞 | ecmc | 项目列表显示项目id | \ec2\console\clouds\openstack\project | detail.html modifyl.html | Y | Y | Y | Y
31 | 2016-03-04 | 高翔 | ecsc | 总览界面修改 | /views | overview.html | Y | Y | Y | Y
32 | 2016-03-04 | 周海涛 | ecsc base eayunstack schedule virtualization | 新建云主机修改 | com/eayun/virtualization/model com/eayun/eayunstack/service/impl com/eayun/eayunstack/util /scripts/controllers/cloudhost/ /views/cloudhost/ /views/cloudhost/host/ /views/cloudhost/volume/ com/eayun/schedule/service/ com/eayun/schedule/service/impl/ com/eayun/schedule/thread/status/ com/eayun/virtualization/dao/ com/eayun/virtualization/service/ com/eayun/virtualization/service/impl/ | BaseCloudVolume.java OpenstackVmServiceImpl.java OpenstackUriConstant.java cloudhost.js cloudvolume.js cloud.html edithost.html vmdetail.html addvolume.html volumedetail.html volumemng.html CloudVmService.java CloudVmServiceImpl.java CloudVolumeServiceImpl.java CloudVmStatusThread.java CloudVolumeStatusThread.java CloudVmDao.java VmService.java VolumeService.java VmServiceImpl.java VolumeServiceImpl.java | Y | Y | Y | Y
33 | 2016-03-04 | 周海涛 | ecmc | 新建云主机修改 | com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/service/cinder/ com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/bindservice/cinder/ com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/bindservice/nova/ com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/controller/nova/ com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/model/db/ com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/service/nova/ com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/utils/ /ec2/console/clouds/openstack/vm/ /ec2/console/clouds/openstack/volume/ /ec2/console/clouds/openstack/overview/ /ec2/console/clouds/openstack/project/ | OpenstackVolumeService.java BindVolumeService.java BindVmService.java OpenstackVmController.java CloudVolume.java OpenstackVmService.java OpenstackUriConstant.java edit.html vmdetail.html index.html vm.js edit.html index.html volumedetail.html index.html projectstatistics.js | Y | Y | Y | Y
34 | 2016-03-04 | 周海涛 | ecsc | 云硬盘大小控制bug修订 | webapp/views/cloudhost/host/ webapp/views/cloudhost/snapshot/ webapp/scripts/controllers/cloudhost/ webapp/scripts/controllers/cloudhost | edithost.html addvolume.html cloudsnapshot.js cloudvolume.js | Y | Y | Y | Y
35 | 2016-03-04 | 周海涛 | ecmc | 云硬盘大小控制bug修订 | webapp/ec2/console/clouds/openstack/ webapp/ec2/console/clouds/openstack/vm/ webapp/ec2/console/clouds/openstack/vm/ | snapshot/edit.html edit.html vm.js | Y | Y | Y | Y
36 | 2016-03-07 | 周海涛 | ecsc virtualization | 批量创建云主机的问题修复 | com/eayun/virtualization/service/impl/ | VmServiceImpl.java | Y | Y | Y | Y
37 | 2016-03-07 | 周海涛 | ecmc | 批量创建云主机的问题修复 | com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/bindservice/nova/ com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/bindservice/cinder/ | BindVmService.java BindVolumeService.java | Y | Y | Y | Y
38 |  |  | ecmc | 修改session不超时问题 | /ec2/console/ | app.js | Y | Y | Y | Y

## ecsc和ecmc1.0.1（2016.3.12基线版本）
序号 | 日期 | 修订人 | 工程 | 原因 | 文件路径 | 文件名 | SVN基线源代码 | SVN基线程序 | SVN开发环境 | 线上替换
1 | 2016-03-14 | 周海涛 | ecsc | DNS修改 | /com/eayun/virtualization/service/impl/ | SubNetWorkServiceImpl.java | Y | Y | Y | Y
2 | 2016-03-14 | 周海涛 | ecmc | DNS修改 | /com/eayun/module/cloudbusiness/openstack/bindservice/neutron/network | BindSubNetworkService.java | Y | Y | Y | Y
3 | 2016-03-14 | 高翔 | ecmc | CKEditor安全问题修改 | /ckeditor |  | Y | Y | Y | Y
4 | 2016-03-14 | 陈鹏飞 张帆 | ecsc | 1.工单邮件版权标记问题 2.网络编辑提示语问题 3.上传附件第一个类型不展示问题 4.云监控编辑联系人和删除联系组问题 | \html\ \views\net\net\ \views\work\ \views\monitor\contact\ \scripts\controllers\monitor\ | mail.html addnetwork.html addwork.html datilwork.htmleditcontact.html contact.js | Y | Y | Y | Y
5 | 2016-03-14 | 陈鹏飞 | ecmc | 1.工单邮件版权符号问题 2.单个申请配额多出来的（逗号）未完成，已完成工单问题 3.短信重复发送问题 | \ec2\public\html\ \ec2\console\workflow\ \ec2\console\workflow\ com\eayun\module\workordermanage\service\ com\eayun\module\workordermanage\service\ | mail.html detail.html querydetail.html SendEmailMessageService.java WorkOrderManageService.java | Y | Y | Y | Y
6 | 2016-03-14 | 周海涛 高翔 | ecsc | 注册短信内容，校验码文字调整 | /views/sys/register/ /scripts/controllers/sys/register/ com/eayun/work/service/impl/ | registersuccess.html register.js WorkMailServiceImpl.java | Y | Y | Y | Y
7 | 2016-03-15 | 高翔 张帆 | ecsc ecmc schedule | copyright 2016修改 | /html/ /ec2/public/html/ / | mail.html mail.html alarmmsg.html | Y | Y | Y | Y
8 | 2016-03-15 | 陈鹏飞 | ecmc | 登录改成预编译 | com\eayun\system\service | POperService.java | Y | Y | Y | Y
9 | 2016-03-18 | 段彬彬 周海涛 | ecsc | 1.业务管理云主机模型修改 2.js优化 | /scripts/controllers/syssetup/ views/syssetup/ /bower_components/angular/ /bower_components/angular-animate/ /bower_components/angular-ui-router/release/ /bower_components/bootstrap/dist/css/ /bower_components/jquery/dist/ | syssetup.js editsys.html addsys.html angular.min.js angular-animate.min.js angular-ui-router.min.js bootstrap.min.css jquery.min.js | Y | Y | Y | Y
序号 | 日期 | 修订人 | 工程 | 原因 | 文件路径 | 文件名 | GitHotfix提交 | SVN基线程序 | Git Master Develop合并 | 线上替换
1 | 2016-03-28 | 周海涛 | schedule | 删除的云主机，同步时会修改删除时间 | com/eayun/schedule/service/impl/ | CloudVmServiceImpl.java | Y | Y | Y | Y
2 | 2016-03-29 | 周海涛 | schedule eayunstack | 一个路由有多个子网时，同步会删除除第一个子网的关联 | com/eayun/eayunstack/service/impl/ | OpenstackRouterServiceImpl.java | Y | Y | Y | Y
3 | 2016-04-08 | 周海涛 | schedule | 修改云主机的已选择安全组的不显示的问题。 | com/eayun/schedule/service/impl/ | CloudVmServiceImpl.java | Y | Y | Y | Y

## 2016.3.23基线版本
序号 | 上线日期 | 开始修改日期 | 修订人 | 工程 | 原因 | 文件 | 分支名称 | GitHotfix/SVN提交 | Hotfix删除 | SVN/FTP基线程序 | Master合并 | Develop合并 | 线上替换
1 | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 周海涛 | schedule | 删除的云主机，同步时会修改删除时间 | com/eayun/schedule/service/impl/CloudVmServiceImpl.java | hotfix-160328 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
2 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 周海涛 | schedule eayunstack | 一个路由有多个子网时，同步会删除除第一个子网的关联 | com/eayun/eayunstack/service/impl/OpenstackRouterServiceImpl.java |  | 不需要 | 不需要 | Y | 不需要 | 不需要 | Y
3 | 2016-04-19 | 2016-03-30 | 陈浩 | ecmc | 因mongo增加了密码，资源统计报错 | 替换了mongo-java的驱动版本 | 无 | 不需要 | 不需要 | Y | 不需要 | 不需要 | Y
4 | 2016-04-19 | 2016-04-01 | 高翔 | ecsc workorder workorder-intf | 忘记密码漏洞修复 | scripts/controllers/sys/forgotcode/forgotcode.js com/eayun/work/controller/ForgotCodeController.java com/eayun/work/service/impl/ForgotCodeServiceImpl.java com/eayun/work/service/ForgotCodeService.java | hotfix-160401-forgotcode | Y | Y | Y | Y | Y | Y
5 | 2016-04-19 | 2016-04-02 | 曹翔宇 | ecsc | 修改OBS开通页面 | /images/obsopen.png /scripts/controllers/obs/obs.js /styles/main.css /views/obs/obsopen.html /scripts/controllers/accesskey/accesskey.js com/eayun/accesskey/controller/AccessKeyController.java | hotfix-160329 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
6 | 2016-04-19 | 2016-04-07 | 周海涛 | ecsc virtualization virtualization-intf schedule virtualization virtualization-intf | 修复创建云主机时云硬盘大小不正确的问题 | com/eayun/schedule/thread/status/CloudVmStatusThread.java com/eayun/virtualization/service/impl/VmServiceImpl.java com/eayun/virtualization/model/CloudVm.java | hotfix-2016407-datavolume | Y | Y | Y | Y | Y | Y
7 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 周海涛 | schedule | 修改云主机的已选择安全组的不显示的问题。 | com/eayun/schedule/service/impl/CloudVmServiceImpl.java | hotfix-20160408-securitygroup | Y | Y | Y | Y | Y | Y
8 | 2016-04-19 | 2016-04-13 | 曹翔宇 | schedule obs | OBS 每周top10bug，导致redis上的数据不删除，数据重复 | com/eayun/obs/thread/ObsSortDetailSummaryThread.java com/eayun/obs/thread/ObsStorageSortDetailSummaryThread.java | hotfix-20160413-obstop10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
9 | 2016-04-19 | 2016-04-10 | 周海涛 | ecmc ecsc schedule | 网络1.1改造 | 太多 | feature-20160406-network1.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
10 | 2016-04-21 | 2016-04-19 | 曹翔宇 | ecsc obs | 修改OBS开通页面提示语 修复OBS菜单闪跳问题 | /scripts/controllers/accesskey/accesskey.js /scripts/controllers/obs/obs.js com/eayun/obs/controller/ObsOpenController.java | hotfix-20160420-network1.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
11 | 2016-04-21 | 2016-04-20 | 周海涛 | ecsc | 资源池子网提示 | /scripts/controllers/net/load.js /views/net/loadbalance/member/addmember.html | hotfix-20160420-network1.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
12 | 2016-04-21 | 2016-04-20 | 高翔 | ecsc | obs上传文件 | /scripts/services/commonservice.js /scripts/services/constant.js /scripts/services/obsservice.js /scripts/app.js | hotfix-20160420-network1.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
13 | 2016-04-21 | 2016-04-20 | 周海涛 | ecsc | 浮动IP（云主机监控） | /views/monitor/resourcemonitor/imgresmnt.html | hotfix-20160420-network1.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
14 | 2016-04-21 | 2016-04-20 | 周海涛 | ecsc | 主机创建fixed--ip | /eayun-virtualization/src/main/java/com/eayun/virtualization/service/impl/VmServiceImpl.class /eayun-virtualization/src/main/java/com/eayun/virtualization/service/impl/PoolServiceImpl.class | hotfix-20160420-network1.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
15 | 2016-04-21 | 2016-04-20 | 周海涛 | ecmc | 主机创建fixed--ip | WEB-INF\classes\com\eayun\module\cloudbusiness\openstack\bindservice\nova\BindVmService.class(2个文件) |  |  | Y | Y | N | N | Y
16 | 2016-04-21 | 2016-04-20 | 陈鹏飞 | ecmc | 资源池显示管理员状态 | WEB-INF\classes\com\eayun\module\cloudbusiness\openstack\dao\CloudLdpoolDao.class(5个文件) |  |  | Y | Y | N | N | Y
17 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 高翔 | ecsc | 修改了总览页两个字“消息”改成“公告” | /webapp/views/overview.html | hotfix-20160420-network1.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
18 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 曹翔宇 | ecsc | obs提示开通页面下面提示信息用中文的冒号 | views/obs/obsopen.html | hotfix-20160420-network1.1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
19 | 2016-04-22 | 2016-04-21 | 周海涛 | ecsc virtualization schedule | 代码合并导致的： 1.同步会删除安全组的问题 2.新建云主机的云硬盘大小不正确的问题 | com/eayun/virtualization/service/impl/VmServiceImpl.java com/eayun/obs/thread/ObsSortDetailSummaryThread.java com/eayun/obs/thread/ObsStorageSortDetailSummaryThread.java com/eayun/schedule/service/impl/CloudVmServiceImpl.java com/eayun/schedule/thread/status/CloudVmStatusThread.java | hotfix-20160422-codeconflict | Y | Y | Y | Y | Y | Y
20 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 曹翔宇 | ecsc | 修改密钥管理，输入验证码界面按回车倒计时不准确的问题 | /scripts/controllers/accesskey/accesskey.js | hotfix-20160425-timecountdown | Y | Y | Y | Y | Y | Y
21 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 周海涛 | ecsc virtualization | 修改新建云主机，云硬盘显示不正确问题 | com/eayun/virtualization/service/impl/VmServiceImpl.java | hotfix-20160425-timecountdown | Y | Y | Y | Y | Y | Y
22 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 曹翔宇 | ecmc | 修改OBS TOP10统计不正确的问题 | com\eayun\module\obs\service\ObsUsedService.java | 无 | Y | 不需要 | Y | 不需要 | 不需要 | Y
23 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 郑海龙 | ecsc | 修改随机数生成规则，减少html其你去 | /index.html /scripts/services/commonservice_20160513.js | hotfix-20160516-v | Y | Y | Y | Y | Y | Y
24 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 郑海龙 | ecsc | 注释掉云主机，网络，总览中清除session的语句 | index.html scripts/controllers/cloudhost/cloudhost.js scripts/controllers/net/net.js scripts/controllers/overview.js scripts/services/commonservice.js | hotfix-20160516-v | Y | Y | Y | Y | Y | Y
25 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 郑海龙 | ecsc | 注释掉前台session校验，以排查登录后跳出问题 | scripts/services/commonservice.js | hotfix-20160516-v | Y | Y | Y | Y | Y | Y
26 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 曹翔宇 | ecsc | 修改ecsc开通页面3个链接 | views/obs/obsopen.html | hotfix-20160526-obsurl | Y | Y | Y | Y | Y | Y

## ecmc1.1基线版本（ec_v1.1.0)-线上
序号 | 上线日期 | 开始修改日期 | 修订人 | 工程 | 原因 | 文件 | 分支名称 | GitHotfix提交 | Hotfix删除 | FTP基线程序 | Master合并 | 最近的tag合并 | Develop合并 | 线上替换
1 | 2016-07-07 | 2016-07-05 | 曾波 | web-ecmc | ecmc新建项目手机号校验问题 | app/controllers/customer/manage/add/add.html app/controllers/customer/manage/add/add.js app/controllers/customer/manage/edit/edit.html | hotfix-20160705-phone | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES
2 | 2016-08-29 |  | 陈浩 | ecsc ecmc schedule mail sms | jpa导致的内存泄露问题 | com\eayun\common\dao\jpa\BaseRepositoryFactory.java | hotfix-20160822-jpa | YES | YES | YES | -- | YES | -- | YES

## 官网
序号 | 上线日期 | 开始修改日期 | 修订人 | 原因 | 文件 | 分支名称 | LastCommit | Develop合并
1 | 2017.01.05 | 2017.01.05 | 常晓红 | 修改界面内容描述 | apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/about/announcement.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/about/contact.htm apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/about/dynamic/eayun.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/about/dynamic/index.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/about/dynamic/news_detail.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/about/dynamic/report.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/about/honor.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/about/information.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/about/intro.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/about/join.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/news_left.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/index.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/product/eos.html | develop | fixed 20170105 | yes
2 | 2017.01.09 | 2017.01.09 | 常晓红 | 添加地址栏logo | apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/header.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/header_content.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/favicon.ico | develop | fixed 20170109 | yes
3 | 2017.01.10 | 2017.01.10 | 常晓红 | 修改nginx中文件的配置地址 | nginx/default.conf | develop | fixed 20170110 | yes
4 | 2017.01.18 | 2017.01.18 | 常晓红 | 添加公告页面的链接地址 | apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/notice/index.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/notice/notice_detail.html | develop | fixed 20170118 | yes
5 | 2017.02.07 | 2017.02.07 | 常晓红 | 修改官网测试的bug | apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/banner5.jpg apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/banner6.jpg apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/index_video_12.png apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/index_video_bg3.jpg apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/index_video_bg_03.jpg apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/map7.png apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/map7_active.png apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/map9.png apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/map9_active.png apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/script/priceModul.js apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/style/style.css apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/about/honor.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/beian/faq.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/beian/index.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/foot.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/foot_content.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/header.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/header_content.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/header_syy_jjfa.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/top.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/document/api.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/document/product.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/document/share.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/enterprise/channel-cooperate.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/index.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/price/ecd.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/price/ech.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/price/eip.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/price/eos.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/price/vpc.html | develop | fixed 20170207 | yes
6 | 2017.02.08 | 2017.02.08 | 常晓红 | 修改eayunos内容的描述 | apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/style/style.css apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/enterprise/product/eayunos.html | develop | fixed 20170208 | yes
7 | 2017.02.13 | 2017.02.13 | 常晓红 | 修改手机预览官网界面不正确的样式 | apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/style/style.css apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/about/honor.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/enterprise/channel-cooperate.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/enterprise/product/eayuncloud.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/enterprise/product/eayunos.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/enterprise/product/eayunstack.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/enterprise/solution/college.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/enterprise/solution/government.html | develop | fixed 20170213 | yes
8 | 2017.02.20 | 2017.02.20 | 常晓红 | 修改价格界面的UI展示 | apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/no_list_03.png apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/script/price.js apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/style/style.css apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/price/ecd.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/price/ech.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/price/eip.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/price/eos.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/price/snapshot.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/price/vpc.html | develop | fixed 20170220 | yes
9 | 2017.02.24 | 2017.02.24 | 常晓红 | 调整首页banner图顺序，nginx重写配置地址 | apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/index.html nginx/default.conf | develop | fixed 20170224 | yes
10 | 2017.02.28 | 2017.02.28 | 常晓红 | 添加官网“埋点”，对官网进行实时监控 | apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/foot.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/foot_content.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/foot_syy.html | develop | fixed 20170228 | yes
11 | 2017.03.02 | 2017.03.02 | 常晓红 | 修改价格界面的bug | apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/script/price.js | develop | fixed 20170302 | yes
12 | 2017.03.06 | 2017.03.06 | 常晓红 | 添加备案和市场活动界面 | apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/download/2016_10_25_17_13_47_59110.doc apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/download/2016_10_25_17_14_10_41045.doc apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/download/2016_10_25_17_14_49_17897.doc apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/download/2016_10_25_17_15_15_40245.doc apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/banner7.jpg apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/new.png apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/record_03.png apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/record_05.png apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/record_07.png apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/record_10.png apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/record_13.png apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/record_15.png apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/record_18.png apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/style/style.css apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/beian/faq.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/beian/index.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/document/product.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/active1_bg.png apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/active2_bg.png apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/active_banner.jpg apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/active_button.png apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/active_hl.png apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/active_hr.png apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/banner8.jpg apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/top.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/index.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/market/index.html | develop | fixed 20170306 | yes
13 | 2017.03.08 | 2017.03.08 | 常晓红 | 修改对象存储的价格展示 | apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/script/price.js apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/script/priceModul.js apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/style/style.css apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/index.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/price/ecd.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/price/ech.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/price/eip.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/price/eos.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/price/snapshot.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/price/vpc.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/product/eos.html | develop | fixed 20170308 | yes
14 | 2017.03.13 | 2017.03.13 | 常晓红 | 修改首页视频播放按钮 | apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/index.html | develop | fixed 20170313 | yes
15 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | 常晓红 | 修改“对象存储”文字的bug | apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/header_content.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/header.html | develop | fixed 20170315 | yes
16 | 2017.03.16 | 2017.03.16 | 常晓红 | 去掉首页CDN的banner图 | apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/style/style.css apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/index.html | develop | fixed 20170316 | yes
17 | 2017.03.17 | 2017.03.17 | 常晓红 | 修改对象存储的价格 | apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/script/price.js apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/script/priceModul.js apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/style/style.css apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/price/eos.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/product/eos.html | develop | fixed 20170317 | yes
18 | 2017.03.20 | 2017.03.20 | 常晓红 | 替换公有云用户使用手册 | apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/download/Eayun_user.pdf | develop | fixed 20170320 | yes
19 | 2017.03.27 | 2017.03.27 | 常晓红 | 添加官网在线客服的功能 | apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/customer-phone.png apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/customer.png apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/script/header.js apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/style/style.css apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/foot.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/foot_content.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/foot_syy.html apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/market/index.html | develop | fixed 20170327 | yes
20 | 2017.03.29 | 2017.03.29 | 常晓红 | 替换公有云用户使用手册 | usr/local/apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/download/Eayun_user.pdf | develop | fixed 20170329 | yes
21 | 2017.04.06 | 2017.04.06 | 常晓红 | 去掉官网活动的banner，调整了其他banner图的顺序 | usr/local/apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/script/jquery.jslides.js usr/local/apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/style/style.css usr/local/apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/index.html | develop | fixed 20170406 | yes
22 | 2017.04.13 | 2017.04.13 | 常晓红 | 修改在线客服提示语 | usr/local/apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/foot.html usr/local/apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/foot_content.html usr/local/apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/foot_syy.html | develop | fixed 20170413 | yes
23 | 2017.04.17 | 2017.04.14 | 常晓红 | 修改首页banner，客服提示语，公司简介内容描述 | usr/local/apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/banner1.jpg usr/local/apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/banner2.jpg usr/local/apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/images/customer-phone.png usr/local/apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/script/jquery.jslides.js usr/local/apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/style/style.css usr/local/apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/about/intro.html usr/local/apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/foot.html usr/local/apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/foot_content.html usr/local/apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/common/foot_syy.html usr/local/apache-tomcat-7.0.67/webapps/leimingtech-admin/wwwroot/yygw/template/index.html | develop | fixed 20170417 | yes