## 总体开发计划
用户中心1.0需求任务分解计划表
编号 | 平台 | 任务项 | 业务简述 | 模块负责人 | 开发人员 | 开始时间 | 设计完成时间 | 开发完成时间 | 测试结束时间
1 | ECSC | 总览 |  | 陈浩 | 段彬彬 | 2016-07-06 | 2016-07-22 | 2016-08-19
2 | ECSC | 各云资源到期处理 | 云主机、云硬盘、弹性公网IP、网络、云硬盘快照、负载均衡、VPN | 陈浩 | 张帆 | 2016-07-06 | 2016-07-22 | 2016-08-19
3 | ECSC | 各云资源欠费处理 | 云主机、云硬盘、弹性公网IP、网络、云硬盘快照、负载均衡、VPN | 陈浩 | 张帆 | 2016-07-06 | 2016-07-22 | 2016-08-19
4 | ECSC | 各云资续费 | 云主机、云硬盘、弹性公网IP、网络、云硬盘快照、负载均衡、VPN | 陈浩 | 曹翔宇 | 2016-07-06 | 2016-07-22 | 2016-08-19
5 | ECSC | 各后付费业务定时扣费 |  | 陈浩 | 张帆 | 2016-07-06 | 2016-07-22 | 2016-08-19
6 | ECSC | 费用中心 |  | 陈浩 | 曹翔宇 | 2016-07-25 | 2016-07-29 | 2016-08-19
7 | ECSC | 资源统计 |  | 陈浩 | 段彬彬 | 2016-07-06 | -- | 2016-07-15
8 | ECMC | 修改客户账户金额 |  | 陈浩 | 李岩超 | 2016-07-06 | 2016-07-22 | 2016-08-19
9 | ECMC | 冻结-解冻账户 |  | 陈浩 | 李岩超 | 2016-07-06 | 2016-07-18 | 2016-08-19
10 | ECMC | 价格配置和价格接口 | 云资源、对象存储 | 陈浩 | 段彬彬 | 2016-07-11 | 2016-07-22 | 2016-08-19
11 | ECSC | 在线支付 | 余额支付、第三方支付、余额加第三方支付、第三方支付结果通知、支付结果处理、交易记录、第三方支付结果查询 | 祝军 | 杨方军 | 2016-07-06 | 2016-07-29 | 2016-08-19
12 | ECSC | 订单管理 | 创建订单、订单列表、取消订单、订单立即支付、资源续费、批量支付、重新下单、预付费订单详情、待支付订单详情、后付费订单详情 | 祝军 | 曾波 | 2016-07-06 | 2016-07-29 | 2016-08-19
13 | ECSC | 账户充值 | 第三方支付充值、交易记录 | 祝军 | 杨方军 | 2016-07-06 | 2016-07-29 | 2016-08-19
14 | ECSC | 消息管理 | 资源到期消息、续费提醒消息 | 祝军 | 程龙 | 2016-07-06 | 2016-07-22 | 2016-08-19
15 | ECSC | 防火墙 | 创建、修改、删除、查询、规则优先级排序、禁用、启用 | 祝军 | 刘金钢 | 2016-07-06 | 2016-07-22 | 2016-08-05
16 | ECSC | 安全组 | 创建、修改、删除、查询、在安全组中管理云主机 | 祝军 | 程龙 | 2016-07-06 | 2016-07-22 | 2016-08-05
17 | ECMC | 订单管理 | 订单管理页面、待审核订单详情、审核、待支付订单详情、 修改过的订单详情 | 祝军 | 曾波 | 2016-07-06 | 2016-07-29 | 2016-08-19
18 | ECMC | 客户管理 | 费用报表、交易记录、信用额度、待处理工单、即将到期资源数量 | 祝军 | 曾波 | 2016-07-06 | 2016-07-29 | 2016-08-19
19 | ECMC | 公告管理 | 创建、修改、删除、查询 | 祝军 | 刘金钢 | 2016-07-06 | 2016-07-22 | 2016-08-05
20 | ECMC | 防火墙 | 创建、修改、删除、查询、规则优先级排序 | 祝军 | 刘金钢 | 2016-07-06 | 2016-07-22 | 2016-08-05
21 | ECMC | 安全组 | 创建、修改、删除、查询、在安全组中管理云主机 | 祝军 | 程龙 | 2016-07-06 | 2016-07-22 | 2016-08-05
22 | ECMC | 配额模板 |  | 祝军 | 曾波 | 2016-07-06 | 2016-07-29 | 2016-08-19
23 | ECSC | 云主机 | 购买、开通、回收站、连接内网、挂载云硬盘 | 高文 | 周海涛 | 2016-07-06 | 2016-07-27 | 2016-08-31
24 | ECSC | 云硬盘 | 购买、开通、回收站、快照、镜像 | 高文 | 程晓东 | 2016-07-06 | 2016-07-27 | 2016-08-31
25 | ECSC | 私有网络 | 购买、开通、VPC、VPN | 高文 | 高翔 | 2016-07-06 | 2016-07-27 | 2016-08-26
26 | ECSC | 云硬盘快照 | 购买、开通、回收站、恢复云硬盘、创建云硬盘 | 高文 | 程晓东 | 2016-07-06 | 2016-07-27 | 2016-08-31
27 | ECSC | 弹性公网IP | 购买、开通 | 高文 | 陈鹏飞 | 2016-07-06 | 2016-07-27 | 2016-08-26
28 | ECSC | VPN | 购买、开通、设置 | 高文 | 高翔 | 2016-07-06 | 2016-07-27 | 2016-08-26
29 | ECSC | 负载均衡 | 购买、开通 | 高文 | 陈鹏飞 | 2016-07-06 | 2016-07-27 | 2016-08-26
30 | ECMC | 工单改造 |  | 高文 | 陈鹏飞 | 2016-07-07 | 2016-07-22 | 2016-08-26
31 | ECMC | 网络 | 自管子网、受管子网 | 高文 | 陈鹏飞 | 2016-07-07 | 2016-07-22 | 2016-08-26
32 | ECMC | 网络VPN |  | 高文 | 高翔 | 2016-07-06 | 2016-07-27 | 2016-08-26
33 | ECMC | 云主机 | 回收站、管理 | 高文 | 周海涛 | 2016-07-06 | 2016-07-27 | 2016-08-31
34 | ECMC | 云硬盘 | 回收站、管理 | 高文 | 程晓东 | 2016-07-06 | 2016-07-27 | 2016-08-31
35 | ECMC | 云硬盘快照 | 回收站、管理 | 高文 | 程晓东 | 2016-07-06 | 2016-07-27 | 2016-08-31
36 | ECMC | 回收站配置管理 |  | 高文 | 周海涛 | 2016-07-06 | 2016-07-22 | 2016-08-26
37 | ECSC | 历史记录页面 | 历史记录查询 | 高文 | 郑海龙 | 2016-07-07 | - | 2016-07-29
38 | ECSC | 面包屑导航 | 导航样式调整 | 高文 | 郑海龙 | 2016-07-07 | - | 2016-07-29
39 | ECSC | 公告内容样式 | 页面顶部公告样式调整 | 高文 | 郑海龙 | 2016-07-07 | - | 2016-07-29
40 | ECSC | 新内容区块 | 购买页、升级页等 | 高文 | 郑海龙 | 2016-07-07 | - | 2016-07-29
41 | ECSC | 公共样式调整 | 表格样式、页签样式、通用搜索样式 | 高文 | 郑海龙 | 2016-07-07 | - | 2016-07-29
42 |  | 欠费填坑 |  | 陈浩

## 模块分工
产品需求分析列表-ECSC |  |  |  | 产品需求分析列表-ECMC
编号 | 任务需求 | 负责人 | Status | 编号 | 任务需求 | 负责人 | Status
1 | 总览 | 陈浩 |  | 1 | 订单管理 | 祝军
2 | 云主机购买，服务开通 | 高文 |  | 2 | 工单管理 | 高文
3 | 云主机续费页，续费成功 | 陈浩 |  | 3 | 修改客户账户金额 | 陈浩
4 | 云主机欠费操作，到期删除 | 陈浩 |  | 4 | 修改服务到期时间 | 陈浩
5 | 云硬盘购买，服务开通 | 高文 |  | 5 | 客户管理 | 祝军
6 | 云硬盘续费页，续费成功 | 陈浩 |  | 6 | 冻结-解冻账户 | 陈浩
7 | 云硬盘欠费操作，到期删除 | 陈浩 |  | 7 | 公告管理 | 祝军
8 | 弹性公网IP购买，服务开通 | 高文 |  | 8 | 网络-VPC | 高文
9 | 弹性公网IP续费页，续费成功 | 陈浩 |  | 9 | 网络-VPN | 高文
10 | 弹性公网IP欠费操作，到期删除 | 陈浩 |  | 10 | 云主机（含回收站） | 高文
11 | 网络购买，服务开通 | 高文 |  | 11 | 云硬盘（含回收站） | 高文
12 | 网络续费页，续费成功 | 陈浩 |  | 12 | 云硬盘快照（含回收站） | 高文
13 | 网络欠费操作，到期删除 | 陈浩 |  | 13 | 回收站配置管理 | 高文
14 | 云硬盘快照购买，服务开通 | 高文 |  | 14 | 防火墙 | 祝军
15 | 云硬盘快照续费页，续费成功 | 陈浩 |  | 15 | 安全组 | 祝军
16 | 云硬盘快照欠费操作，到期删除 | 陈浩 |  | 16 | 价格配置 | 陈浩
17 | 负载均衡购买，服务开通 | 高文 |  | 17 | 配额模板 | 祝军
18 | 负载均衡续费页，续费成功 | 陈浩
19 | 负载均衡欠费操作，到期删除 | 陈浩
20 | VPN购买页，服务开通 | 高文
21 | VPN欠费操作 | 陈浩
22 | VPN续费，到期删除 | 陈浩
23 | 在线支付 | 祝军
24 | 订单管理 | 祝军
25 | 各后付费业务定时扣费 | 陈浩
26 | 费用中心 | 陈浩
27 | 账户充值 | 祝军
28 | 工单改造 | 高文
29 | 资源统计 | 陈浩
30 | 消息管理 | 祝军
31 | 网络-VPC | 高文
32 | 网络-VPN | 高文
33 | 云主机 | 高文
34 | 云主机回收站 | 高文
35 | 云硬盘 | 高文
36 | 云硬盘回收站 | 高文
37 | 云硬盘快照 | 高文
38 | 云硬盘快照回收站 | 高文
39 | 防火墙 | 祝军
40 | 安全组 | 祝军

## 关键事项
用户中心1.0关键事项
序号 | 任务项 | 负责人 | 截止时间 | 状态 | 部门外干系人
1 | ecsc总览页历史记录控件 | 高文 | 2016-07-22
2 | 支付宝账号 | 徐光柳 | 2016-07-22 |  | 刘月娟
3 | 云主机购买页 | 高文 | 2016-07-22
4 | 安全设计方案 | 陈浩、祝军 | 2016-07-15
5 | 基于Zookeeper的分布式锁工具类 | 陈浩 | 2016-07-08
6 | 支付接口研究 | 祝军 | 2016-07-08
7 | 订单和业务无关设计方案 | 祝军 | 2016-07-29
8 | 自然月的算法 | 陈浩 | 2016-07-15 |  | 赵晓晨
9 | 下订单和支付之间的时间差引起的配额超出问题 | 陈浩 | 2016-07-22 |  | 赵晓晨
10 | 线上历史数据处理 | 徐光柳 | 2016-08-31
11 | https证书 | 徐光柳 | 2016-07-22 |  | 高建平
12 | session共享测试环境 | 李华 | 2016-08-31
13 | https测试环境 | 李华 | 2016-08-31
14 | 测试集群环境 | 高文 | 2016-08-31
15 | RabbitMQ技术研究和部署 | 高文 | 2016-08-31
16 | Spring多例改成单例 | 陈浩、祝军、高文 | 2016-08-31
17 | 支付和欠费的通知/调用机制 | 陈浩 | 2016-07-22
19 | WebSocket机制研究 | 高文 | 2016-07-08
20 | rabbitmq监听取消机制