## ecscv1.0
产品需求分析列表
ID | Name | Imp | Est（人.天） | How to Demo | Note | Sprint | Status
1 | 注册 |  |  |  | 周海涛 | 4
2 | 登录/退出 |  |  |  | 周海涛 | 4
3 | 忘记密码 |  |  |  | 高翔 | 5
4 | 云主机指定子网设计与实现 |  |  |  | 周海涛 | 4
5 | 总览 |  |  |  | 陈鹏飞 | 4
6 | 网络流量统计设计与实现 |  |  |  | 陈浩 | 4
7 | 登录加密处理和session处理 |  |  |  | 段斌斌 | 4
8 | 过滤器拦截(前后台) |  |  |  | 段斌斌 | 4
9 | 数据字典缓存以及各模块处理 |  |  |  | 程晓东 | 4
10 | 权限控制 |  |  |  | 全体 | 4
11 | 日志记录修订 |  |  |  | 全体 | 4
12 | 资源同步后各模块页面刷新 |  |  | ECMC和ECSC功能完毕，慢 | 全体 | 4
13 | 各模块增加标签功能 |  |  |  | 全体 | 3
14 | 样式对比和细调整（参照设计规范） |  |  |  | 全体 | 4
15 | 功能第一轮问题修订 |  |  |  | 全体 | 4
16 | toast方式以及提示语比对 |  |  |  | 全体 | 4
17 | 列表查询Enter事件触发 |  |  |  | 全体 | 4
18 | 切换项目验证重名方式 |  |  |  | 全体 | 4
19 | 详情页页面样式调整 |  |  |  | 全体 | 4
20 | 项目配额调整云主机大小引起的 |  |  |  | 周海涛 | 4
21 | 详情页描述和标签超过范围POP框 |  |  |  | 全体 | 6
22 | 查询框样式 |  |  |  | 全体 | 4
23 | 项目权限和数据中心无项目处理（资源页面） |  |  |  | 全体 | 6
24 | ECSC转义处理 |  |  |  | 程晓东 | 6
25 | ECMC客户审核 |  |  |  | 陈鹏飞 | 4
26 | ECMC客户管理 |  |  |  | 陈鹏飞 | 4
27 | ECMC配额审核 |  |  |  | 陈鹏飞 | 4
28 | 云主机查询 |  |  |  | 周海涛 | 1
29 | 云主机创建 |  |  |  | 周海涛 | 1
30 | 云主机管理 |  |  |  | 周海涛 | 2
31 | 云硬盘查询列表 |  |  |  | 程晓东 | 1
32 | 云硬盘创建 |  |  |  | 程晓东 | 1
33 | 云硬盘管理 |  |  |  | 程晓东 | 1
34 | 云硬盘快照查询与管理 |  |  |  | 程晓东 | 1
35 | 镜像查询与管理 |  |  |  | 程晓东 | 1
36 | 安全组查询与管理 |  |  |  | 李岩超 | 1
37 | 路由查询与创建 |  |  |  | 李岩超 | 1
38 | 路由其他管理功能 |  |  |  | 李岩超 | 1
39 | 网络查询与管理 |  |  |  | 陈鹏飞 | 3
40 | 子网查询与管理 |  |  |  | 陈鹏飞 | 3
41 | 防火墙管理 |  |  |  | 程晓东 | 2
42 | 防火墙策略管理 |  |  |  | 程晓东 | 2
43 | 防火墙规则管理 |  |  |  | 程晓东 | 2
44 | 负载均衡-资源池 |  |  |  | 李岩超 | 2
45 | 负载均衡-成员 |  |  |  | 李岩超 | 3
46 | 负载均衡-监控 |  |  |  | 李岩超 | 3
47 | 负载均衡-VIP |  |  |  | 李岩超 | 3
48 | 浮动IP查询与管理 |  |  |  | 段彬彬 | 1
49 | 配额查询与申请配额 |  |  |  | 陈鹏飞 | 3
50 | 资源同步设计与实现 |  |  |  | 周海涛 | 3
51 | 组织信息与个人账号信息 |  |  |  | 段彬彬 | 1
52 | 用户管理 |  |  |  | 段彬彬 | 1
53 | 角色权限 |  |  |  | 段彬彬 | 1
54 | 业务管理-标签管理 |  |  |  | 张帆 | 2
55 | 业务管理-业务参数配置 |  |  |  | 段彬彬 | 1
56 | 资源统计 |  |  |  | 段彬彬 | 2
57 | 工单管理-我的工单 |  |  |  | 陈鹏飞 | 2
58 | 工单管理-提交工单 |  |  |  | 陈鹏飞 | 2
59 | 消息管理 |  |  |  | 高翔 | 1
60 | 操作日志 |  |  |  | 段彬彬 | 1
61 | 邮件发送 |  |  |  | 张帆 | 1
62 | 短信发送 |  |  |  | 张帆 | 1
63 | ECMC工单改造 |  |  |  | 陈鹏飞 | 1
64 | ECMC工单邮件和短信 |  |  |  | 陈鹏飞 | 1
65 | ECMC消息管理 |  |  |  | 高翔 | 2
66 | ECMC公告管理 |  |  |  | 高翔 | 3
67 | 资源同步消息队列设计讨论 |  |  |  | 陈浩 | 1
68 | 标签管理相关设计 |  |  |  | 张帆 | 1
69 | 邮件和短信相关设计 |  |  |  | 张帆 | 2
70 | 附件上传与存储设计与实现 |  |  |  | 段彬彬 | 3
71 | XSS与SQL注入设计与实现 |  |  |  | 张帆 | 3
72 | 监控部分模块设计 |  |  |  | 陈浩 | 4
73 | 资源监控-状态总览 |  |  |  | 张帆 段彬彬 | 6
74 | 资源监控-主机监控 |  |  |  |  | 6
75 | 资源监控-应用监控 |  |  |  |  | 6
76 | 资源监控-服务面板 |  |  |  |  | 6
77 | 报警管理-报警信息 |  |  |  |  | 6
78 | 报警管理-报警规则 |  |  |  |  | 6
79 | 报警管理-报警信息发送 |  |  |  |  | 6
80 | 联系人管理-报警组管理 |  |  |  |  | 6
81 | 联系人管理-报警联系人管理 |  |  |  |  | 6

## ecsc1.0关键事项
序号 | 任务项 | 负责人 | 截止时间 | 状态
1 | 第三方监控相关事宜（设计开发之前） | 陈浩 | --
2 | Redis缓存研究报告 | 陈浩 | 2015-11-06
3 | Redi消息队列研究报告 | 陈浩 | 2015-11-06
4 | Redis计数器研究报告 | 陈浩 | 2015-11-06
5 | 模块拆分和独立部署讨论（大方向确定） | 徐光柳、陈浩 | 2015-11-06
6 | 总体架构完善： 1、体现Redis缓存和消息队列内容 2、分布式开发和部署模体现出来（Maven和Dubbo），邮件、短信和文件存储独立服务，监控前后台分开独立服务，分布式存储前后台分开独立服务。 | 徐光柳 陈浩 | 2015-11-18
7 | 资源同步消息队列设计（方向敲定） | 陈浩 周海涛 | 2015-11-06
8 | FastDfs文件存储方案研究报告 | 陈浩 | 2015-11-10
9 | MySQL集群部署研究报告 | 徐光柳 | 2015-11-16
10 | XSS问题研究 | 陈浩 | 2015-11-13
11 | SQL注入问题研究 | 陈浩 | 2015-11-13
12 | cookie只读设置和登录加密研究 | 陈浩 | 2015-11-18
13 | 短信、邮件独立服务（启动过程有问题） | 陈浩 | 2015-11-24
14 | ECMC结项文档整理 | 徐光柳 | 2015-11-17
15 | 云主机创建选择子网研究 | 徐光柳 | 2015-11-18
16 | 网络流量脚本和统计研究 | 徐光柳 | 2015-11-24
17 | 测试环境Redis安装 | 陈浩 | 2015-11-23
18 | 测试环境Dubbo安装 | 陈浩 | 2015-11-23
19 | 测试环境FastDFS安装 | 陈浩 | 2015-11-23
20 | 定时任务、短信和邮件服务独立安装（测试研发公用） | 陈浩 | 2015-11-24
21 | Nginx单点解决方案 | 陈浩 | 2016-01-04
22 | Redis分布式部署 | 陈浩 | 2016-01-04
23 | FastDFS、Redis、Dubbo、MongDB简单和HA部署 | 陈浩 | 2016-01-04
24 | ZoonKeeper集群部署（Dubbo） | 陈浩 | 2016-01-04
25 | MongDB集群部署 | 陈浩 | 2016-01-04
26 | LVS解决方案研究 | 徐光柳
27 | ICE-Socket研究报告 | 陈浩
28 | kafka研究报告 | 陈浩
| Port和Pool两个项目配额以及修订同步程序 | 陈鹏飞、周海涛
ECMC删除云资源同步清缓存 周海涛：网络、子网、浮动IP 程晓东：云主机、云硬盘、云硬盘快照、自定义镜像、防火墙 李岩超：安全组、路由和负载均衡
| 路由限速研究和修订 | 徐光柳
| ecsc流量统计开发 | 高翔、段彬彬
| ecsc路由限速开发 | 周海涛
| 数据库合并与更新脚本 | 徐光柳
| Nginx的Keepalived联动 | 陈浩
| 标签缓存同步在ECMC中增加一个功能按钮 | 张帆
| ecmc路由限速和网络删除判断 | 周海涛、陈鹏飞
| ecsc流量统计这部分验证 | 李华
| ecmc创建项目增加一个属性（保证虚机相关资源落在一个机架） | 陈鹏飞 | 咨询马哲
| ecmc删除网络时候目前是连带删除子网的，跟ecsc不一样因此需要调整，否则会影响子网label-rule相关内容 | 陈鹏飞 | 逻辑跟ecsc一样了。
| ecsc底部信息更新（如右图） | 高翔
| ecsc和ecmc中如果子网没被使用都存在级联删除的情况，级联删除是不会删除labelrule | 周海涛 | 网络1.0改造就解决了

## ecsc1.0上线注意事项
上线注意 | 网络改造：路由与网络配额都只能一个 | 产品 |  | 网络1.0改造后就解决了
上线注意 | Redis缓存要设置持久化 | 陈浩 | 已解决
上线注意 | Keepalived单独日志配置 | 陈浩 | 已解决
上线注意 | ecmc、ecsc、app（sms、eamil、scheadule）日志配置 | 陈浩 | 已解决
上线注意 | quartz的清表脚本 | 陈浩 | 已解决 | svn上【日常维护】中
上线注意 | sms\email\scheadule启动顺序问题和启动脚本 | 张帆 | 已解决 | 不要同时启动。启动手册中注明
上线注意 | Nginx和MySQL的Keepalived启动顺序问题，前两者应用都应该在keepalived之前 | 张帆 | 已解决 | 启动手册
上线注意 | 内存监控需要用到Virtio balloon驱动，因此在使用模板创建虚拟机的模板中需要安装此驱动，用来搞定云监控中内存的采集（windows镜像怎么办？） | 徐光柳 |  | EayunStack1.0暂时不提供内存采集功能
上线注意 | 目前路由限速做法是在ecsc中路由连接子网时真正创建QOS那一套，因此上线后运维在ecmc平台千万不要帮助用户连接子网、编辑路由、创建路由，否则起不了限速，因为ecmc中目前没有限速相关的功能和界面。 | 徐光柳 | 已解决 | ecmc中已经提供QOS限速,也是第一次连接子网创建的
上线注意 | 上线后打开云主机控制台的问题 | 黄敦荣 | 已解决 | 在底层配置一个属性
上线注意 | 1、监控采集内存：特殊镜像+底层打补丁（92环境） 2、流量统计：bindwidth+底层打补丁（92环境）。项目和子网打label。 3、路由限速：QOS 4、云监控：Ceilometer要求正常 | 徐光柳 | 已解决 | EayunStack1.0内存不支持 但是提供bindwidth
上线注意 | 有了确定的域名之后，相关配置都需要更改一遍（db.properties和nginx） | 张帆 | 已解决
上线注意 | ecsc底部信息更新（如右图） | 高翔 | 已解决