## Sprint 1
编号 | 用户故事 | 用户估算点 （人.天） | 任务 | 负责人 | 优先级 | 估算 （人.时） | 5天的Sprint
[7 empty] | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-06
[7 empty] | 348 | 264 | 180 | 96 | 40
[7 empty] | 316 | 222 | 188 | 106 | 94
1 | 云主机管理 | 5 | 查询云主机 | 周海涛 | 1000 | 8 | 0
|  |  | 创建云主机 | 周海涛 | 1000 | 16 | 12 | 12 | 6 | 4 | 0
|  |  | 云主机详情页 | 周海涛 | 1000 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8
|  |  | 云主机管理-1 | 周海涛 | 1000 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8
|  |  | 云主机管理-2 | 周海涛 | 1000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
2 | 云硬盘管理 | 5 | 云硬盘查询 | 程晓东 | 1000 | 8 | 0 | 0
|  |  | 云硬盘创建 | 程晓东 | 1000 | 8 | 4 | 0
|  |  | 云硬盘管理 | 程晓东 | 1000 | 12 | 12 | 4 | 0
|  |  | 云硬盘快照查询 | 程晓东 | 1000 | 8 | 8 | 0 | 0
|  |  | 云硬盘快照管理 | 程晓东 | 1000 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  | 镜像查询与管理 | 程晓东 | 1000 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4
3 | 安全组与路由管理 | 5 | 安全组查询 | 李岩超 | 1000 | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  | 安全组管理 | 李岩超 | 1000 | 8 | 4 | 0 | 0
|  |  | 安全规则管理 | 李岩超 | 1000 | 12 | 12 | 8 | 0
|  |  | 路由查询与创建 | 李岩超 | 1000 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
|  |  | 路由其他管理 | 李岩超 | 1000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
4 | 用户角色管理 | 2 | 组织信息与个人账号信息 | 段彬彬 | 500 | 8 | 0 | 0
|  |  | 用户管理 | 段彬彬 | 500 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 角色权限（11.3产品出图） | 段彬彬 | 500 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  | 发邮件反馈页面（11.3产品出图） |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
5 | 业务管理 | 0.5 | 业务管理-业务参数配置（默认子网废弃） | 段彬彬 | 500 | 6 | 6 | 0 | 0
6 | 操作日志 | 0.5 | 操作日志查询与管理 | 段彬彬 | 500 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 浮动IP | 2 | 浮动IP查询与绑定 | 段彬彬 | 1000 | 20 | 20 | 0 | 0
7 | 工单管理 | 5 | 工单管理场景梳理 | 陈鹏飞 | 800 | 12 | 0 | 0 | 0
|  |  | 工单管理设计确认 | 陈鹏飞 | 800 | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  | 工单管理-我的工单查询与管理 | 陈鹏飞 | 800 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  |  | 工单管理-我的工单详情页 | 陈鹏飞 | 800 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  |  | 工单管理-提交工单 | 陈鹏飞 | 800 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | ECMC修改工单补丁 | 陈鹏飞 | 800 | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 工单管理邮件（ECSC和ECMC） | 陈鹏飞 | 800 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 0
|  |  | 工单管理短信（ECSC和ECMC） | 陈鹏飞 | 800 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 0
8 | 消息队列使用 | 5 | 邮件发送模块 | 张帆 | 500 | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  | 短信发送模块(平台发送问题) | 张帆 | 500 | 24 | 0 | 0 | 0
|  |  | 标签管理相关设计 | 张帆 | 500 | 24 | 24 | 12 | 0
|  |  | 标签管理设计评审和需求确认 | 张帆 | 500 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8
9 | 消息管理 | 5 | ECSC消息查询 | 高翔 | 500 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ECSC消息详情页 | 高翔 | 500 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0
|  |  | ECMC消息查询 | 高翔 | 500 | 20 | 20 | 16 | 12 | 0 | 0
ECMC消息管理（增删改）

## Sprint2
编号 | 用户故事 | 用户估算点 （人.天） | 任务 | 负责人 | 优先级 | 估算 （人.时） | 5天的Sprint
[7 empty] | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-11-13
[7 empty] | 288 | 232 | 148 | 64 | 8
[7 empty] | 280 | 212 | 148 | 84 | 52
1 | 云主机管理 | 3 | 创建云主机 | 周海涛 | 1000 | 16 | 8 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 创建云主机数据盘+子网选择（需要后续研究） | [7 empty] | 0
|  |  | 云主机详情页 | 周海涛 | 1000 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0
|  |  | 云主机管理-1 | 周海涛 | 1000 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 0
|  |  | 云主机管理-2 | 周海涛 | 1000 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 0
2 | 网络管理 | 2 | 网络查询与创建 | 陈鹏飞 | 1000 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8
|  |  | 子网查询与管理 | 陈鹏飞 | 1000 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8
2 | 云硬盘管理 | 5 | 硬盘详情页 | 程晓东 | 1000 | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  | 防火墙管理 | 程晓东 | 1000 | 12 | 12 | 4 | 0
|  |  | 防火墙策略管理 | 程晓东 | 1000 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 0
|  |  | 防火墙规则管理 | 程晓东 | 1000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12
3 | 安全组与路由管理 | 2 | 详情页+路由其他管理 | 李岩超 | 1000 | 16 | 8 | 0 | 0
4 | 负载均衡 | 3 | 负载均衡-资源池 | 李岩超 | 1000 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0
|  |  | 负载均衡-成员 | 李岩超 | 1000 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4
|  |  | 负载均衡-监控 | 李岩超 | 1000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
5 | 资源统计 | 4 | 资源统计设计分析和确认 | 段彬彬 | 800 | 8 | 0 | 0 | 0
网络流量数据来源问题（需要跟运维协商）
|  |  | 资源统计开发 | 段彬彬 | 800 | 32 | 32 | 24 | 12 | 8 | 4
6 | 系统整体样式 | 1 | 问题整理和修订和完善 | 段彬彬 | 800 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
7 | 工单管理 | 3 | 工单管理-我的工单查询与管理 | 陈鹏飞 | 1000 | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  | 工单管理-我的工单详情页 | 陈鹏飞 | 1000 | 12 | 12 | 4 | 0
|  |  | 工单管理-提交工单 | 陈鹏飞 | 1000 | 12 | 12 | 12 | 0
|  |  | ECMC与ECSC的时间段发送短信 | 陈鹏飞 | 1000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
| 资源池 | 2 | 查询与申请配额（需求确认） | 陈鹏飞 | 1000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
8 | 短信发送 | 0.5 | 短信平台沟通与接口调整 | 张帆 | 1000 | 4 | 0 | 0 | 0
8 | 消息队列使用 | 4.5 | 标签分类管理 | 张帆 | 1000 | 20 | 16 | 8 | 0
|  |  | 标签管理 | 张帆 | 1000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
|  |  | 查看标签资源 | 张帆 | 1000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
9 | 消息管理 | 5 | ECMC消息查询 | 高翔 | 800 | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  | ECMC消息管理（增删改） | 高翔 | 800 | 16 | 8 | 0 | 0
|  |  | ECMC计数和收藏等(含设计) | 高翔 | 800 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0
|  |  | ECMC消息详情页 | 高翔 | 800 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0

## Sprint3
编号 | 用户故事 | 用户估算点 （人.天） | 任务 | 负责人 | 优先级 | 估算 （人.时） | 5天的Sprint
[7 empty] | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-11-20
[7 empty] | 308 | 224 | 140 | 56 | 0
[7 empty] | 308 | 220 | 152 | 76 | 0
1 | 云资源同步 | 5 | 资源同步设计 | 周海涛 | 1000 | 12 | 0 |  | 0
|  |  | 资源同步开发（ECSC同步程序） | 周海涛 | 1000 | 24 | 24 | 12 | 12 | 0
|  |  | 资源同步开发（ECMC调整） | 周海涛 | 1000 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  |  | 创建云主机子网选择研究 | 周海涛 | 1000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
2 | 网络管理 | 3 | 网络查询与创建 | 陈鹏飞 | 1000 | 12 | 0 |  | 0
|  |  | 子网查询与管理 | 陈鹏飞 | 1000 | 24 | 24 | 12 | 4 | 0
3 | 总览资源池配额 | 2 | 配额申请数据表和关键设计 | 陈鹏飞 | 1000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  |  | 总览页面和配额查询 | 陈鹏飞 | 1000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4
|  |  | 申请配额 | 陈鹏飞 | 1000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | ECMC配额列表和审核功能 | 陈鹏飞 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 防火墙管理 | 5 | 防火墙策略管理 | 程晓东 | 1000 | 12 | 0 | 0 | 0
|  |  | 防火墙规则管理 | 程晓东 | 1000 | 24 | 24 | 12 | 0
|  |  | 云硬盘\硬盘快照和镜像相关标签 | 程晓东 | 1000 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4
|  |  | 云硬盘快照和镜像详情页 | 程晓东 | 1000 |  |  |  |  | 4
|  |  | 防火墙相关标签 | 程晓东 | 1000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
5 | 负载均衡 | 3 | 负载均衡-成员 | 李岩超 | 1000 | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  | 负载均衡-监控 | 李岩超 | 1000 | 16 | 12 | 0 | 0
|  |  | 负载均衡-VIP | 李岩超 | 1000 | 12 | 12 | 12 | 0
|  |  | 安全组和路由相关标签 | 李岩超 | 1000 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
|  |  | 负载均衡相关标签 | 李岩超 | 1000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
6 | 资源统计 | 1 | 资源统计开发 | 段彬彬 | 800 | 8 | 0 | 0 | 0
7 | 文件管理（附件） | 3 | 文件管理设计 | 段彬彬 | 800 | 8 | 4 | 0 | 0
|  |  | 文件管理开发 | 段彬彬 | 800 | 24 | 24 | 12 | 0
8 | 系统整体样式 | 1 | 评审问题修改 | 段彬彬 | 800 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  |  | 浮动IP标签 | [5 empty] | 4 | 0
|  |  | 修订和完善用户中心相关问题 | 段彬彬 | 800 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
9 | 标签管理 | 3 | 资源标签页面 | 张帆 | 1000 | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  | 标签功能联调 | 张帆 | 1000 | 16 | 12 | 0 | 0
|  |  | 标签样例（云硬盘）和需求再确认 | 张帆 | 1000 | 12 | 12 | 12 | 0
10 | 安全防护 | 2 | XSS拦截功能 | 张帆 | 1000 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
|  |  | SQL注入公有功能设计、开发 | 张帆 | 1000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
11 | 消息与公告管理 | 3 | ECMC消息30天失效 | 高翔 | 800 | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  | ECMC公告管理 | 高翔 | 800 | 24 | 20 | 8 | 0
|  |  | ECSC公告展现 | 高翔 | 800 | 24 | 24 | 24 | 16 | 8

## Sprint4
编号 | 用户故事 | 用户估算点 （人.天） | 任务 | 负责人 | 优先级 | 估算 （人.时） | 5天的Sprint
[7 empty] | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 2015-11-27
[7 empty] | 304 | 220 | 136 | 52 | -4
[7 empty] | 254 | 248 | 162 | 96 | 48
1 | 云资源同步 | 2 | 资源同步开发（ECMC和ECSC调整） | 周海涛 | 1000 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0
|  |  | 创建云主机子网和云硬盘选择 | 周海涛 | 500 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
2 | 登录/注册 | 3 | 系统登录、退出 | 周海涛 | 1000 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
|  |  | 注册 | 周海涛 | 1000 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 0
|  |  | 问题修订和功能联调（日志、同步） | 周海涛 | 1000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
3 | 总览资源池配额 | 2 | 总览页面和配额查询 | 陈鹏飞 | 1000 | 12 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 申请配额 | 陈鹏飞 | 1000 | 8 | 4 | 0 |  | 0
|  |  | ECMC配额列表和审核功能 | 陈鹏飞 | 1000 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4
4 | 客户管理 | 3 | ECMC客户管理 | 陈鹏飞 | 1000 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4
|  |  | 客户注册审核 | 陈鹏飞 | 1000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
5 | 贴标签 | 8 | 云硬盘\硬盘快照和镜像相关标签 | 程晓东 | 1000 | 8 | 0 | 0
|  |  | 防火墙相关标签 | 程晓东 | 1000 | 12 | 0 | 0
|  |  | 问题修订和功能联调（日志、同步） | 程晓东 | 1000 | 12 | 12 | 12 | 0
|  |  | ECSC数据字典缓存和接口开发 | 程晓东 | 1000 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8
|  |  | ECMC数据字典改造和同步 | 程晓东 | 1000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4
|  |  | 负载均衡和网络相关标签 | 李岩超 | 1000 | 20 | 0 | 0
|  |  | 问题修订和功能联调（日志、同步） | 李岩超 | 1000 | 12 | 12 | 12 | 0
|  |  | 路由带宽（问问） | 李岩超 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 4
6 | 其他 | 5 | 修订和完善用户中心相关问题 | 段彬彬 | 800 | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | 登录加密处理和sessionStore | 段彬彬 | 800 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  |  | 过滤器拦截(前后台) | 段彬彬 | 800 | 12 | 12 | 12 | 4 | 0
|  |  | 网络流量统计设计与实现 | 段彬彬 | 800 | 12 | 12 | 12 | 12
8 | 消息与公告管理 | 3 | 404页面制作 | 高翔 | 800 | 12 | 4 | 4 | 0
|  |  | 业务测试和评审 | 高翔 | 800 | 24 | 24 | 24
9 | 监控管理 | 3 | 报警管理-报警信息 | 张帆 | 500 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | 报警管理-报警规则 | 陈浩 | 500 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4
|  |  | 报警管理-报警信息发送 | 陈浩 | 500 | 20 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4
|  |  | 联系人管理-报警组管理 | 张帆 | 500 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4
|  |  | 联系人管理-报警联系人管理 | 张帆 | 500 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4
10 | 全体性任务 |  | 功能第一轮问题修订 | 李岩超 | 1000
|  |  | 功能第一轮问题修订 | 程晓东 | 1000
|  |  | 功能第一轮问题修订 | 陈鹏飞 | 1000
|  |  | 功能第一轮问题修订 | 段斌斌 | 1000
|  |  | 功能第一轮问题修订 | 段彬彬 | 1000
|  |  | 功能第一轮问题修订 | 张帆 | 1000
|  |  | 样式对比和细调整（参照设计规范和提示语规范） | 李岩超 | 800
|  |  | 样式对比和细调整（参照设计规范和提示语规范） | 程晓东 | 800
|  |  | 样式对比和细调整（参照设计规范和提示语规范） | 陈鹏飞 | 800
|  |  | 样式对比和细调整（参照设计规范和提示语规范） | 段斌斌 | 800
|  |  | 样式对比和细调整（参照设计规范和提示语规范） | 段彬彬 | 800
|  |  | 样式对比和细调整（参照设计规范和提示语规范） | 张帆 | 800
|  |  | toast方式提示语 | 李岩超 | 500
|  |  | toast方式提示语 | 程晓东 | 500
|  |  | toast方式提示语 | 陈鹏飞 | 500
|  |  | toast方式提示语 | 段斌斌 | 500
|  |  | toast方式提示语 | 段彬彬 | 500
|  |  | toast方式提示语 | 张帆 | 500
11 | 测试用例评审 |  | 测试用例评审 | 全体 | 500

## Sprint5
编号 | 用户故事 | 用户估算点 （人.天） | 任务 | 负责人 | 优先级 | 估算 （人.时） | 5天的Sprint
[7 empty] | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04
[7 empty] | 224 | 168 | 112 | 56 | 0
[7 empty] | 224 | 164 | 140 | 84 | 28
1 | 云主机相关 | 5 | 注册与工单处理 | 周海涛 | 1000 | 8 | 0 | 0
|  |  | 创建云主机子网 | 周海涛 | 1000 | 8 | 8 | 0
|  |  | 云硬盘挂载 | [5 empty] | 16 | 8 | 0
|  |  | 项目配额调整云主机大小(ECSC总览和ECMC的取项目配额) | 周海涛 | 1000 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0
|  |  | 功能第一轮问题修订以及日志 | 周海涛 | 1000 | 12 | 12 | 8 | 0
|  |  | 资源同步列表刷洗（ECSC和ECMC同步） | 周海涛 | 1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
|  |  | toast方式提示语 | 周海涛 | 1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
|  |  | 列表查询Enter事件触发 | 周海涛 | 1000 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0
|  |  | 切换项目验证重名方式 | 周海涛 | 1000 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0
登录提示修改
2 | 工单和客户管理 | 5 | 注册工单 | 陈鹏飞 | 1000 | 8 | 0 | 0
|  |  | 客户管理（除项目概览和资源统计） | 陈鹏飞 | 1000 | 4 | 4 | 0
|  |  | 注册审核 | 陈鹏飞 | 1000 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0
|  |  | 项目配额调整云主机大小(ECSC总览和ECMC的取项目配额) | 陈鹏飞 | 1000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0
|  |  | 工单附件联调 | [6 empty] | 4 | 4
|  |  | 资源同步列表刷洗（ECSC和ECMC） | 陈鹏飞 | 1000 | 8 | 8 | 8
|  |  | toast方式提示语 | 陈鹏飞 | 1000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  |  | 列表查询Enter事件触发 | 陈鹏飞 | 1000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  |  | 切换项目验证重名方式 | 陈鹏飞 | 1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  | 测试用例评审（问题） | [6 empty] | 2 | 0
|  |  | ECSC配额详情页 | [6 empty] | 8
3 | 数据字典缓存 | 5 | ECMC数据字典改造和同步 | 程晓东 | 1000 | 8 | 0 | 0
|  |  | ECSC数据字典缓存修订 | 程晓东 | 1000 | 8 | 8 | 0
|  |  | 资源同步列表刷洗（ECSC和ECMC同步） | 程晓东 | 1000 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2
|  |  | toast方式提示语 | 程晓东 | 1000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
|  |  | 列表查询Enter事件触发 | 程晓东 | 1000 | 4 | 4 | 4 | 0
|  |  | 切换项目验证重名方式 | 程晓东 | 1000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  |  | 用例评审反馈问题修订 | 程晓东 | 1000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4
4 | 路由管理其他 | 5 | 路由带宽限制 | 李岩超 | 1000 | 8 | 0 | 0
|  |  | 资源同步列表刷洗（ECSC和ECMC） | 李岩超 | 1000 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2
|  |  | toast方式提示语 | 李岩超 | 1000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  |  | 列表查询Enter事件触发 | 李岩超 | 1000 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
|  |  | 切换项目验证重名方式 | 李岩超 | 1000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  |  | 用例评审反馈问题修订 | 李岩超 | 1000 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8
5 | 用户中心管理其他 | 5 | 测试用例评审（问题） | 段彬彬 | 1000 | 16 | 8 | 0
|  |  | 权限问题（产品部反馈） | 段彬彬 | 1000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0
|  |  | 样式问题修订 | 段彬彬 | 1000 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0
|  |  | 手机验证码问题修改 | 段彬彬 |  |  |  |  | 4 | 0
|  |  | 网络流量统计设计与实现 | 徐光柳 | 800
6 | 内部测试和样式比对 | 5 | 样式比对和冒烟测试 | 高翔 | 800 | 20 | 12 | 4 | 2
|  |  | 忘记密码功能开发 | 高翔 | 800 | 20 | 20 | 20 | 16 | 8 | 0
注册成功页面和top、bottom页面
7 | 监控管理需求确认和设计 | 5 | 报警管理-报警信息 | 张帆 | 800 | 40 | 32 | 24 | 16
|  |  | 报警管理-报警规则 | 张帆 | 800
|  |  | 报警管理-报警信息发送 | 张帆 | 800
|  |  | 联系人管理-报警组管理 | 张帆 | 800 |  |  |  | 8 | 8 | 0
|  |  | 联系人管理-报警联系人管理 | 张帆 | 800 |  |  |  | 4 | 0
|  |  | toast方式提示语 | 张帆 |  |  |  |  | 4 | 0

## Sprint6
编号 | 用户故事 | 用户估算点 （人.天） | 任务 | 负责人 | 优先级 | 估算 （人.时） | 5天的Sprint
[7 empty] | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 2015-12-11
[7 empty] | 276 | 220 | 164 | 108 | 52
[7 empty] | 208 | 72 | 16 | 0 | 0
1 | 云主机相关 | 5 | 登录提示修改 | 周海涛 | 1000 | 8 | 0
|  |  | toast方式以及提示语 | 周海涛 | 1000 | 8 | 4 | 0 | 0
|  |  | 测试用例评审（问题） | 周海涛 | 1000 | 24 | 24 | 16 | 0
|  |  | 权限控制 | 周海涛 | 1000 | 8 | 8 | 8 | 0
|  |  | 自动任务程序联调（其他模块整合） | 陈浩 | 1000 | 8 | 8 | 8 | 0
2 | 工单和客户管理 | 5 | ECSC配额详情页 | 陈鹏飞 | 1000 | 8 | 8 | 0
|  |  | 网络详情页 | 陈鹏飞 | 1000 | 8 | 0
|  |  | 工单详情页（附件显示样式） | 陈鹏飞 | 1000 | 4 | 4 | 0
|  |  | 网络模块日志以及提示语比对 | 陈鹏飞 | 1000 | 4 | 0
|  |  | 测试用例评审（问题） | 陈鹏飞 | 1000 | 12 | 8 | 4
|  |  | 权限控制 | 陈鹏飞 | 1000 | 4 | 4
|  |  | ECMC工单附件显示和下载 | 陈鹏飞 | 1000 | 8 | 8 |  | 0
|  |  | ECMC客户管理（概览和统计） | 陈鹏飞 | 1000 | 12 | 12 |  | 8
|  |  | pop框 | 陈鹏飞 | 1000 |  |  |  | 4
3 | 数据字典缓存 | 5 | toast方式以及提示语 | 程晓东 | 1000 | 8 | 0
|  |  | 用例评审反馈问题修订 | 程晓东 | 1000 | 16 | 4 | 8 | 0
|  |  | 权限控制 | 程晓东 | 1000 | 12 | 12 | 4 | 0
|  |  | ECSC第一轮BUG修订 | 程晓东 | 1000 | 20 | 20
|  |  | 提示语转义 | 程晓东 |  |  |  |  | 4
4 | 路由管理其他 | 5 | toast方式以及提示语 | 李岩超 | 1000 | 8 | 0
|  |  | 路由和安全组详情页处理 | 李岩超 | 1000 | 8 | 0
|  |  | 用例评审反馈问题修订 | 李岩超 | 1000 | 16 | 16 | 8 | 0
|  |  | 权限控制 | 李岩超 | 1000 | 4 | 4 | 4 | 0
|  |  | ECSC第一轮BUG修订 | 李岩超 | 1000 | 20 | 20
5 | 用户中心管理其他 | 5 | 拦截器问题完善（session过期弹出以及单击菜单跳登录） | 段彬彬 | 1000 | 12 | 0
|  |  | 权限控制 | 段彬彬 | 1000 | 8 | 4 | 0
|  |  | 样式问题整理 | 段彬彬 | 1000 | 16 | 16
|  |  | 项目权限和数据中心无项目控制 | 段彬彬 | 1000 | 8 | 8 | 0
|  |  | 页面问题修订 | [5 empty] | 0
6 | 内部测试和样式比对 | 5 | 注册成功页面以及抽取公共top、bottom页面（登录、注册、忘记密码、注册成功和404） | 高翔 | 800 | 20 | 0 | 0
|  |  | 流量统计定时采集网络流量 | 高翔 | 800 | 4
|  |  | 下拉选择框样式修订 | 高翔 | 800 | 4
|  |  | 删除按钮样式修订 | 高翔 | 800 | 4
|  |  | 确定、取消和管理三大按钮样式修订 | 高翔 | 800 | 4 |  | 0
|  |  | 详情页样式修订 | 高翔 | 800 | 4 |  | 0
|  |  | 搜索框样式修订 | 高翔 | 800 | 4 |  | 0
7 | 监控管理需求确认和设计 | 5 | 报警管理-报警信息 | 张帆 | 800
|  |  | 报警管理-报警规则 | 张帆 | 800
|  |  | 报警管理-报警信息发送 | 张帆 | 800
|  |  | 联系人管理-报警组管理 | 张帆 | 800 | 16 | 16 | 12 | 0
|  |  | 标签权限 | 张帆 | 800 | 8 | 8 | 8 | 0